## 설계설명서
대중교통전용지구 시설물 개선공사
설 계 설 명 서
2017. 12
설 계 설 명 서
1.공 사 명 : 대중교통전용지구 시설물 개선공사
2.목 적 : 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 개정에 따라 시민들에게 보다 쾌적하고 안전한 도심환경을 제공하기
위하여 중앙로 대중교통 전용지구 내 수경시설을 개선하고자 함
3.공사위치 : 중앙로(대구역~반월당) L=1.05km
4.공사개요 | 1. 수로개선공
수로덮개A1,A2-92개소, 수로덮개B-23개소, 수로덮개C-1개소, 수로덮개D-1개소, 스톤그레이팅덮개-30M
안전강화유리덮개A1, A2-79개소, 안전강화유리덮개B-24개소
2. 시설물공
철거 - 탁족대 철거 및 기존 석재 바닥 마감 1식, 폐기물처리 1식
신설 - 평의자-2개소, 볼라드벤치-31개소, 목재등벤치-12개소, 휀스-23경간, 석재화분-6개소, 조형벤치 9개소
이설 - 평의자-9개소, 석재벤치-2개소
5.공사기간
본 공사에 소요기간은 착공일로부터 120일로 하며 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공사기간을 연장할수있다.
1) 공사기간중 강우일수가 연평균 강우일수보다 많을때.
2) 천제지변으로 인하여 작업이 불가능할때.
3) 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을때.
6. 변경조건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을때 변경할수있다.
1) 설계당시 조사된 자료에의거 설계하였는바, 조사불능한 부분 및 변경된 사항 시공측량결과 지형의 차이 등 현지여건이
변경되었을 시 변경할수있다.
2) 관급자재의 규격, 수량 및 인도지가 변경되었을 시
3) 기초공사의 지반지질이 상이할때 변경할수있다.
4) 선형 및 구조물 포장 등의 위치 수량공법이 변경되었을 때
5) 유토곡선에 의한 토량의 운반거리가 변경되었을 때
6) 공법변경이 불가피할 때
7) 기타 시행청이 필요하다고 인정할 때
7.예정공정표
일수 공정 | 착 공 일 로 부 터
| 20일 | 40일 | 60일 | 80일 | 100일 | 120일
1.수로개선공
2.시설물공