## 표지
2018년도 서재문화체육센터 잔디관리 공사

## 설명서
설 계 설 명 서
□ 공 사 명 | 2018년도 서재문화체육센터 잔디관리 공사
□ 장 소 | 대구 달성군 다사읍 다사로 750
□ 목 적 | 본 공사는 서재문화체육센터 조경지내 녹지공간인 잔디가 잡초로 인한 시설미관을 저해하므로 잔디 녹지공간내 약제방제 및 잔디인력 제초로 잡초를 제거하여 쾌적한 녹지공간 조성에 기여하고자 함.
□ 공사개요 | 잔디관리
- 공 종
|  | o | 제초제 살포 : 2~3월(1차), 6~7월(2차), 8~9(3차)
|  | o | 잔디깍기작업: 4~5월(1차), 7월 (2차), 9~10월(3차)
※ 조경지내 돌발잡초 발생시 제초제 살포 및 잔디깎기 시기 탄력적 적용.
□ 작업 기간 | 착공일로부터 240일간
□ 예정공정표
| 구분 / 공정 |  |  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 적요
잔디약제살포공사(1~3차)
잔디깎기(1~3차)
예 찰

## 갑지 (hidden)
설 계 서 용 지 (갑 지)
과 장 |  | 담 당 |  |  | 심사자 | 설계자 | 2014년 3월 일
2014년도
|  | 공 사 명 : |  | 2018년도 서재문화체육센터 잔디관리 공사
|  | 공사개요 : |  | 잔디관리 A=45,888㎡(약제처리 2회 및 잔디깎기 3회)
|  | 총공사비 : |  | 금11,979,000원(금일천일백구십칠만구천원) |  |  |  | 11978999.8375
|  |  | 도급예정액 : |  | 금11,979,000원(금일천일백구십칠만구천원)
|  |  | 관급자재대 : |  | 0
|  |  | 소 계 : |  | 금11,979,000원(금일천일백구십칠만구천원)

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2018년도 서재문화체육센터 잔디관리 공사
비 목 |  |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산 출 근 거 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 1 | 3381690 | 28.23
|  | 간 접 재 료 비 | 2 |  | 0
|  | 작업설.부산물등(△) | 3 |  | 0
|  | 소 계 | A | 3381690 | 28.23 | (1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 4 | 4376762 | 36.53
|  | 간 접 노 무 비 | 5 | 463936 | 3.87 | 4 × | 10.6 | % |  | 직접노무비 * 9.8%(공사기간 6개월 미만, 공사비 5억미만 의 모든공사)
|  | 소 계 | B | 4840698 | 40.4 | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 내 역 서 경 비 | 6 | 326508 | 2.72
|  | 수 도 광 열 비 | 7 |  | 0
|  | 운 반 비 | 8 |  | 0
|  | 기 계 경 비 | 9 |  | 0
|  | 특 허 권 사 용 료 | 10 |  | 0
|  | 기 술 료 | 11 |  | 0
|  | 연 구 개 발 비 | 12 |  | 0
|  | 품 질 관 리 비 | 13 |  | 0
|  | 가 설 비 | 14 |  | 0
|  | 지 급 임 차 료 | 15 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 16 | 188787 | 1.57 | B × | 3.9 | %
|  | 고 용 보 험 료 | 17 | 42114 | 0.35 | B × | 0.87 | %
|  | 건 강 보 험 료 | 18 | 74404.954 | 0.62 | 4 × | 1.7 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 연 금 보 험 료 | 19 | 108981.3738 | 0.9 | 4 × | 2.49 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 노인장기요양보험료 | 20 | 4873.5245 | 0.04 | 18 × | 6.55 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 안 전 관 리 비 | 21 |  | 0 | (A+4+L) × | 1.85 | %
|  | 소 모 품 비 | 22 |  | 0
|  | 여비,교통비, 통신비 | 23 |  | 0
|  | 세 금 과 공 과 | 24 |  | 0
|  | 폐 기 물 처 리 비 | 25 |  | 0
|  | 도 서 인 쇄 비 | 26 |  | 0
|  | 지 급 수 수 료 | 27 |  | 0
|  | 환 경 보 전 비 | 28 |  | 0
|  | 보 상 비 | 29 |  | 0
|  | 기 타 경 비 | 30 | 468676 | 3.91 | (A + B) × | 5.7 | %
|  | 소 계 | C | 1214344.8523 | 10.13
| 순 공 사 원 가 |  | D | 9436732.8523 | 78.77 | (A + B + C)
일 반 관 리 비 |  |  | E | 566203 | 4.72 | D × | 6 | %
이 윤 |  |  | F | 887064 | 7.4 | (B + C + E) × | 13.5 | %
골 재 대 |  |  | G |  | 0 |  |  |  |  | 71
건 설 폐 기 물 |  |  | H |  | 0 |  |  |  |  | 50
총 원 가 |  |  | I | 10889999.8523 | 90.9 | (D + E + F + G + H) |  |  |  | 121
부 가 가 치 세 |  |  | J | 1088999.9852 | 9.09 | I × | 10 | %
도 급 액 |  |  | K | 11978999.8375 | 100 | (I + J)
관 급 자 재 대 |  |  | L
총 공 사 비 |  |  | M | 11978999.8375 | 100 | (K + L) |  |  |  | 212785000
13830000
12572727.2727
1682727.4204

## 방제면적
제초제 살포 대상지
| ◇ 1차 살포면적 : | 7774
| ◇ 2차 살포면적 : | 7774
| ◇ 3차 살포면적 : | 7774
번호 | 위치 | 면 적 | 적용율(%) | 방제면적 | 비 고
| ▣ 서재문화체육센터 | 11937 |  | 7774
1 | 주차장/ 족구장주변 | 2731.24 | 70% | 1914.6512
2 | 족구장주변 | 1250.04 | 89.64% | 1120.4944
3 | 족구장주변 | 131.91 | 60.84% | 80.2588
4 | 족구장주변 | 327.2 | 49.91% | 163.2896
5 | 족구장주변 | 53.3 | 0% | 0
6 | 축구장 주변 | 154.62 | 62.3% | 96.3336
7 | 본관동 주변 | 236.5 | 60.14% | 142.2408
8 | 축구장앞 | 461.24 | 53.94% | 248.808
9 | 출입구 주변 | 1182.74 | 60.24% | 712.46
10 | 출입구 주변 | 411.01 | 60.43% | 248.362
11 | 출입구 주변 | 2860.94 | 64.72% | 1851.4968
12 | 본관동 앞 | 1329.41 | 65.44% | 870.0244
13 | 본관동주변 | 395.39 | 40.16% | 158.7852
14 | 본관동주변 | 102.21 | 39.68% | 40.5588
15 | 본관동주변 | 51.22 | 55.86% | 28.612
16 | 본관동주변 | 63.39 | 42.94% | 27.2172
17 | 본관동주변 | 23.68 | 0% | 0
18 | 본관동주변 | 9.37 | 0% | 0
19 | 본관동주변 | 102.46 | 45.77% | 46.8952
20 | 본관동주변 | 59.4 | 41% | 24.3568

## 자재수량
자 재 수 량
품명 | 규격 | 단위 | 용량 | 수량(봉) | 살포 횟수 | 1차 방제 | 2차 방제 | 3차 방제 | 합계
디클로베닐입제 | 입제 5㎏ | g | 77740 | 15.548 | 1 | 16 |  |  | 16봉
트리플록시설퓨론소듐 | 입상수화제 20g | g | 62 | 3.1 | 1 |  | 4 |  | 4봉
스프레더스티커분 | 액제 100㎖ | ㎖ | 39 | 0.39 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 1봉
친환경영양제 | 액제 1ℓ | ㎖ | 15548 | 15.54 | 2 |  | 8 | 8 | 16봉
벤타존엠시피에이 | 액제 1000㎖ | ㎖ | 15548 | 15.54 | 2 |  | 8 | 8 | 16봉
페녹사프로프피에틸 | 유제 100㎖ | ㎖ | 777 | 7.77 | 1 |  |  | 8 | 8병
파클로부트라졸 | 액상수화제 200㎖ | ㎖ | 1166 | 5.83 | 1 |  | 6 |  | 6봉
펜디메탈린 | 유제 500㎖ | ㎖ | 7774 | 15.548 | 2 |  | 8 | 8 | 16봉

## 작업일정표
2018 잔디관리 작업일정표
구분 | 사용약제 | 작업시기 | 방제대상잡초
1차방제 | 입제 | 2~3월 | 월동 화본과 및 광엽잡초
(1회살포) | (디클로베닐6.7% 이상) |  | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
일년생잡초 발아억제
1차 잔디깎기 | 해당없음 | 4~5월 | ″
2차방제 | 입상수화제(트리플로시설퓨론소듐 75%이상) | 6월~7월 | 월동 화본과 및 광엽잡초
(1회살포) | 입상수화제(벤타존엠시피에이액제 |  | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
| 벤타존 33.6%이상) |  | 일년생잡초 발아억제
| 친환경영양제 |  | (쇠비름,명아주,피 등)
전착제(스프레더스티커 분산성액제 77%이상)
유제(펜디메탈린 31.7%이상)
액상수화제(파클로부트라졸0.39%이상)
2차 잔디깎기 | 해당없음 | 7월 | ″
3차방제 | 입상수화제(벤타존엠시피에이액제벤타존 33.6%이상)) | 8월~9월 | 일년생 화본과(광엽잡초), 다년생잡초,월년생잡초
(1회살포) | 유제(페녹사프로프리에틸 7%이상) |  | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
| 전착제(스프레더스티커분산성액제 77%이상) |  | 화본과경엽, 사초과 잡초
| 친환경성 영양제 |  | (올방개, 벗풀, 크로바 등)
유제(팬디메탈린 31.7%이상)
3차 | 해당없음 | 9~10월 | ″
잔디깎기