## 설계설명서
1. 공 사 명 : |  | 동북로(효목고가차도~복현오거리) 등 6개소 노면표시 도색공사
2. 위 치 : |  | 동북로(효목고가차도~복현오거리) 등 6개소
3. 설 명 : |  | 노면표시가 퇴색된 동북로(효목고가차도~복현오거리) 등 6개소
구간에 노면표시 도색공사를 시행하여 교통사고를 예방하고자 합니다.
4. 공사개요
융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=1,531m, 파선 L=9,400m,
횡단보도 L= 5,395m, 문자기호 L=4,806m
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=3,455m, 파선 L=2,923m
수용성 페인트 기계식 황색 (P4-R4) 재도색 : 실선 L=3,520m
5. 공사기간 : |  | 착공일로부터 25일간
6. 예정공정표
| 공정 구분 | 착 공 일 로 부 터 |  |  |  |  | 비고
|  | 5일 | 10일 | 15일 | 20일 | 25일
도 색 공
부 대 공

## 내역서
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 공사명 : 동북로(효목고가차도~복현오거리) 등 6개소 노면표시 도색공사
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | 1531 | m
1 |  |  |  | 파 선 | 9400 | m
1 |  |  |  | 횡단보도 | 5395 | m
1 |  |  |  | 문자,기호 | 4806 | m
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | 3455 | m
1 |  |  |  | 파 선 | 2923 | m
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 횡단보도 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 청색 | 실 선
2 |  |  |  | 파 선
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 |  | m | 2635 | 0 | 66 | 0 | 2532 | 0 | 37 | 0 | 5
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 2762 | 0 | 136 | 0 | 2551 | 0 | 75 | 0 | 6
2 |  |  |  | 횡단보도
2 |  |  |  | 문자,기호
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 |  | m | 2660 | 0 | 66 | 0 | 2557 | 0 | 37 | 0 | 7
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 |  | m | 515 | 0 | 30 | 0 | 480 | 0 | 5 | 0 | 8
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 566 | 0 | 66 | 0 | 489 | 0 | 11 | 0 | 9
2 |  |  |  | 횡단보도
2 |  |  |  | 문자,기호
1 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | 3520 | m
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 차선제거 |  |  |  |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA | [7 empty] | 0
2 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 1.7%
2 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | X | 0.017 | = |  | #REF!
2 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 2.49%
2 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | X | 0.0249 | = |  | #REF!
2 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 6.55%
2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | X | 0.0655 | = |  | #DIV/0!