## 표지
칠성고가교
(B=19.3m, L=1,120m)
2018 년도
칠성고가교 정밀안전점검 용역

## 설명서
설 계 설 명 서
| 1. | 용역명 |  | : | 칠성고가교 정밀안전점검 용역
| 2. | 위치 |  | : | 대구광역시 북구 칠성동
| 3. | 용역목적
|  | ○ | 본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 의하여 제1,2종시설물로 지정된 시설물에 대한 정밀점검용역
으로 시설물에 대한 물리적, 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 향후 시설물 유지 관리를
위하여 보수보강 계획을 수립하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.
| 4. | 용역개요
|  | ○ | 정밀안전점검 : |  |  | 칠성고가교 (B=19.3m, L=1,120m)
| 5. | 과업기간
|  | ○ | 착수일로 부터 60일간으로 한다
| 6. | 예정공정표
|  | ○ | 본 과업의 예정공정은 다음과 같다
|  | 공 종 |  |  |  |  | 착수일로 부터 |  |  |  | 비고
[7 empty] | 10일 | 30일 | 40일 | 60일
[ 정밀점검]
○ 자료수집, 검토분석, 계획수립
○ 정밀외관조사 및 각종비파괴시험
○ 현장시험 및 측정
○ 상태 평가
○ 측정결과 종합분석
○ 보수,보강설계 및 유지관리 방안제시
○ 종합보고서 작성

## 위치도
□ 위치평면도
칠성고가교
(B=19.3m, L=1,120m)
칠성고가교
(북구 칠성동)