## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. | 공사명 |  | : | 서변고가교외 5개소 보수공사
2. | 위치 |  | : | 대구광역시 북구 서변동(서변고가교, 고촌교), 서구 비산동(이현2교, 달서교)
서구 상리동(서대구고가교), 달서구 장기동(성서IC2교) 일대
3. | 공사목적 |  | : | 본 과업은 대구광역시 관내에 위치한 교량에 대하여 정밀점검결과에 따라 구조물의 안전성 및 내구성
저하방지를 위한 보수공사를 실시하는데 그 목적이 있다.
4. | 공사개요
| 1) | 보수공 | : | 서변고가교 : 콘크리트 균열보수 2.3m, 표면처리 95.8㎡, 받침도장보수 40EA, 기타보수 1식
|  |  | : | 이현2교 : 콘크리트 균열보수 0.4m, 표면처리 2.2㎡, 단면보수 4.2㎡, 강교도장 36.8㎡, 기타보수 1식
|  |  | : | 고촌교 : 콘크리트 균열보수 5.5m, 표면처리 2.5㎡, 단면보수 2.2㎡, 기타보수 1식
|  |  | : | 서대구고가교 : 콘크리트 균열보수 8.6m, 표면처리 27.3㎡, 단면보수 25.2㎡, 기타보수 1식
|  |  | : | 성서IC2교 : 단면보수 0.1㎡, 강교도장 0.3㎡, 기타보수 1식
|  |  | : | 달서교 : 가드휀스(육교용) 180m, 기타보수 1식
| 2) | 부대공 | : | 안전시설 1식
5. | 주요자재
본 공사에 소요되는 주요자재는 다음과 같다.
|  | 품명 |  |  |  | 규 격 | [6 empty] | 단 위 |  |  | 수 량 |  |  |  |  | 비 고
5. | 예 정 공 정 표
| 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 | [5 empty] | 40 | 일간으로 하며 그 예정공정은 아래와 같다.
|  | 공종 |  |  | 보 할 (%) |  | 착 수 일 로 부 터 | [12 empty] | 비 고
[7 empty] | 8 |  | 일 | 16 | 일 | 24 |  | 일 | 32 |  | 일 | 40 | 일 |  |  | 공사금액 (노무비) | 해당열수
|  | 보수공 |  |  | 77.1 |  |  |  |  | 25.7 |  | 25.7 |  |  | 25.7 | [6 empty] | 22294571 | 3 | 77
|  | 부대공 |  |  | 22.9 |  | 4.6 |  |  | 4.6 |  | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  | 4.5 |  |  |  | 6844128 | 5 | 23
|  | 소계 |  |  | 100 |  | 4.6 |  |  | 30.3 |  | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  | 4.5 |  |  |  | 29138699 |  | 100
|  | 누계 |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 34.9 |  | 65.2 |  |  | 95.5 |  |  | 100
6. | 설계변경조건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.
| 1) | 설계 당시 조사된 자료에 의하여 설계하였는바, 조사불능한 부분 및 조사후 변경된 사항, 시공측량 결과 지형의 차이 등 현지 여건이
변경되었을시 변경할 수 있다.
| 2) | 관급자재의 규격, 수량 및 인도지가 변경되었을시
| 3) | 기초공의 지반 지질이 상이할 때 변경할 수 있다.
| 4) | 선형 및 구조물 포장등의 위치, 수량, 공법이 변경되었을 시
| 5) | 공법 변경이 불가피 한 때
| 6) | 골재원 변경으로 인하여 운반거리가 변경되었을 때
| 7) | 기타 시행청이 필요하다고 인정한 때

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
서변고가교외 5개소 보수공사
A | 서변고가교 보수공사
1. | 보수공
| 콘크리트균열보수 | 0.3mm이상 일반균열 | 2.3 | m
| 표면처리 | 콘크리트면 | 95.8 | ㎡
| 단면보수 | 패칭 T=30mm | 0.1 | ㎡
| 철근노출단면보수 | 패칭 T=30mm | 0.3 | ㎡
| 받침 도장보수 |  | 40 | EA
| COVER PLATE 설치 | 서변고가교 | 1 | 개소
| 유도배수관누수 |  | 1 | EA
2. | 부대공
| 공사안내간판 | 소형(0.6×1.2m) | 2 | EA
| 현수막설치 |  | 2 | EA
| 교통안전 시설물 설치 |  | 1 | 식
| 강관조립말비계 | 이동식,높이4m(3개월) | 1 | 대
| 트럭탑재형크레인 | 2Ton, 고소작업 | 19.3 | hr
| 싸인카 | 자주식 | 19.3 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 2.4 | 인
B | 이현2교 보수공사
1. | 보수공
| 콘크리트균열보수 | 0.3mm이상 일반균열 | 0.4 | m
| 표면처리 | 콘크리트면 | 2.2 | ㎡
| 단면보수 | 패칭 T=30mm | 4.1 | ㎡
| 철근노출단면보수 | 패칭 T=30mm | 0.1 | ㎡
| 강교도장 | 외부 | 33.2 | ㎡
| 강교도장 | 내부 | 3.6 | ㎡
2. | 부대공
| 트럭탑재형크레인 | 2Ton, 고소작업 | 4.3 | hr
| 싸인카 | 자주식 | 4.3 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 0.5 | 인
C | 고촌교 보수공사
1. | 보수공
| 콘크리트균열보수 | 0.3mm이상 일반균열 | 5.5 | m
| 표면처리 | 콘크리트면 | 2.5 | ㎡
| 단면보수 | 패칭 T=30mm | 1.5 | ㎡
| 철근노출단면보수 | 패칭 T=30mm | 0.7 | ㎡
2. | 부대공
| 트럭탑재형크레인 | 2Ton, 고소작업 | 2.2 | hr
| 싸인카 | 자주식 | 2.2 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 0.2 | 인
D | 서대구고가교 보수공사
1. | 보수공
| 콘크리트균열보수 | 0.3mm이상 일반균열 | 8.6 | m
| 표면처리 | 콘크리트면 | 27.3 | ㎡
| 단면보수 | 패칭 T=30mm | 10.3 | ㎡
| 철근노출단면보수 | 패칭 T=30mm | 14.9 | ㎡
2. | 부대공
| 트럭탑재형크레인 | 2Ton, 고소작업 | 11.1 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 1.3 | 인
E | 성서IC2교
1. | 보수공
| 철근노출단면보수 | 패칭 T=30mm | 0.1 | ㎡
| 강교도장 | 외부 | 0.3 | ㎡
2. | 부대공
| 트럭탑재형크레인 | 2Ton, 고소작업 | 0.1 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 0.1 | 인
F | 달서교 보수공사
| 가드휀스(육교용) |  | 180 | m
| 싸인카 | 자주식 | 36 | hr
| 교통안내 신호수 배치 |  | 4.5 | 인
순 공 사 비
| 간접노무비 |  | 12.6 | %
| 산재보험료 |  | 4.05 | %
| 고용보험료 |  | 0.87 | %
| 건강보험료 |  | 3.12 | %
| 연금보험료 |  | 4.5 | %
| 노인장기요양보험료 |  | 7.38 | %
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.49 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | %
| 환경보전비 |  | 0.8 | %
| 기타경비 |  | 7.9 | %
순공사원가
| 일반관리비 |  | 6 | %
| 이윤 |  | 15 | %
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
도급액
관급자재대
총공사비