## 설명서
설 계 설 명 서
| 1. | 용역명 |  | : | 매천대교지하차도 외 5개소 안전점검 용역
| 2. | 위치 |  | : | 대구광역시 신천대로, 테크노폴리스로 일원
| 3. | 용역목적
|  | ○ | 본 용역은 "시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 의하여 3종 및 일반시설물로 지정된 시설물에 대한 안전점검용역
으로 시설물에 대한 물리적, 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 향후 시설물 유지 관리를
위한 보수보강 계획을 수립하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.
| 4. | 용역개요
|  | ○ | 안전점검 : |  | 지하차도 6개소 안전점검
[신천대로 : 매천대교, 성북교, 도청교, 신천교, 동신교]
[테크노폴리스로 : 수목원]
| 5. | 과업기간
|  | ○ | 착수일로부터 60일간으로 한다
| 6. | 예정공정표
|  | ○ | 본 과업의 예정공정은 다음과 같다
|  | 공 종 |  |  |  | 착수일로 부터 |  |  |  | 비고
[6 empty] | 7일 | 20일 | 40일 | 60일
[ 정밀점검]
○ 자료수집, 검토분석, 계획수립
○ 정밀외관조사 및 각종비파괴시험
○ 현장시험 및 측정
○ 상태 평가
○ 측정결과 종합분석
○ 보수,보강설계 및 유지관리 방안제시
○ 종합보고서 작성