## 설계설명서
설계설명서
| 1. | 공사명 |  | : | 신천대로(새방지하차도~서대구IC) 등 2개소 노면색깔유도선 도색공사
| 2. | 위치 |  | : | 신천대로(새방지하차도~서대구IC) 등 2개소
| 3. | 목적
|  | ○ | 교차로, 분기점 등 경로 진행의 혼동이 발생할 수 있는 신천대로(새방지하차도~서대구IC)
등 2개소 구간에 노면색깔유도선 도색공사를 시행하여 교통사고를 예방하고자 합니다.
| 4. | 공사개요
|  | ○ | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 신설 : 문자기호 L=148m
융착성 도료 녹색 신설 : 파선 L=945m
융착성 도료 분홍색 신설 : 파선 L=915m
융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 문자기호 L=282m
융착성 도료 녹색 재도색 : 파선 L=624m
융착성 도료 분홍색 재도색 : 파선 L=312m
| 5. | 공사기간
|  | ○ | 착공일로부터 25일간으로 한다.
| 6. | 예정공정표
| 공종 |  |  | 착 공 일 로 부 터 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 5일 |  | 10일 | 15일 | 20일 | 25일
현장조사/작업준비
도색공
부대공
준공

## 원가계산서
원가계산서
비목 |  |  | 구분 | 금액 | 요율 | 산출근거
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 1 | 0
|  | 간접재료비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소계 | A | 0 |  | ( 1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직접노무비 | 4 | 0
|  | 간접노무비 | 5 | 0 | 12.7% | ( 4 ) × 0.127
|  | 소계 | B | 0 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 산출경비 | 6 | 0
|  | 산재보험료 | 7 | 0 | 3.73% | ( B ) × 0.0373
|  | 고용보험료 | 8 | 0 | 0.87% | ( B ) × 0.0087
|  | 건강보험료 | 9 |  | 3.335% | ( 4 ) × 0.0335
|  | 연금보험료 | 10 |  | 4.5% | ( 4 ) × 0.045
|  | 노인장기요양보험료 | 11 |  | 10.25% | ( 9 ) × 0.1025
|  | 퇴직공제부금비 | 12
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13
|  | 산업안전보건관리비 | 14 | 0 | 2.93% | ( A + 4 ) × 0.0293
|  | 환경보전비 | 15
|  | 공사이행보증수수료 | 16
|  | 하도급대금지급보증수수료 | 17
|  | 기타경비 | 18 | 0 | 8.8% | ( A + B ) × 0.088
|  | 소계 | C | 0 |  | ( 6:18 )
|  | 순공사원가 | D | 0 |  | ( A + B + C )
|  | 일반관리비 | E | 0 | 6% | ( D ) × 0.06
|  | 이윤 | F | 0 | 15% | ( B + C + E ) × 0.15
|  | 총원가 | G | 0 |  | ( D + E + F )
|  | 부가가치세 | H | 0 | 10% | ( G ) × 0.1
|  | 품질시험비 | I
|  | 도급액 | J | 0 |  | ( G + H + I )
|  | 관급자재대 | K
|  | 폐기물처리비 | L
|  | 총공사비 | M | 0 |  | ( J + K + L ) (천단위 미만 절사)

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 비고
1 | 순공사비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 노면표시 도색 및 제거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 부대공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 12.7 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.73 | % | 0
| 고용보험료 |  | 0.87 | % | 0
| 국민건강보험료 |  | 3.335 | %
| 국민연금보험료 |  | 4.5 | %
| 노인장기요양보험료 |  | 10.25 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | % | 0
| 기타경비 |  | 8.8 | % | 0
| 순공사원가 |  |  |  | 0
| 일반관리비 |  | 6 | % | 0
| 이윤 |  | 15 | % | 0
| 총원가 |  |  |  | 0
| 부가가치세 |  | 10 | % | 0
품질시험비
| 도급액 |  |  |  | 0
| 총공사비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 천단위 미만 절사

## 내역서
설계내역서
공종 | 규격 |  |  |  | 수량 | 단위 | 합계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
| 품명 | 등급 | 구분 | 색상 |  |  | 단 가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▣ | 신천대로(새방지하차도~서대구IC) 등 2개소 노면색깔유도선 도색공사 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 노면표시 도색 및 제거 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(문자,기호) | P3-R5 | 신설 | 백색 | 148 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(파선) |  | 신설 | 녹색 | 945 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(파선) |  | 신설 | 분홍색 | 915 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(문자,기호) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 282 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(파선) |  | 재도색 | 녹색 | 624 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(파선) |  | 재도색 | 분홍색 | 312 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 부대공 | [8 empty] | 0 |  | 0
| 현수막(0.9m×6m) |  |  |  | 2 | EA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 내역서2 (hidden)
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | #REF!
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
2 |  |  | 분홍색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
1 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11
1 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m
2 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 차선제거 |  |  |  | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 59
1 | 공종계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 60000
2 | 공종계 | [6 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
1 | 소계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 간접노무비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞간접노무비 : 직접노무비의 12.7%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.127 | = | #REF! | #REF!
1 | 다. 경비 |  |  |  | 1 | 식 |  | #REF!
1 | 산재보험료 | [7 empty] | ☞산재보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 3.73%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0373 | = | #REF! | #REF!
1 | 고용보험료 | [7 empty] | ☞고용보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 0.87%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0087 | = | #REF! | #REF!
1 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 3.335%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.03335 | = | #REF! | 3.335%
1 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 4.5%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.045 | = | #REF! | 4.5%
1 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 10.25%
1 | [9 empty] | 0 | X | 0.1025 | = | 0 | 10.25%
1 | 산업안전보건관리비 | [7 empty] | ☞산업안전보건관리비 : (직접노무비+재료비)의 2.93%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0293 | = | #REF! | 2.93%
1 | 기타경비 | [7 empty] | ☞기타경비 : (직접노무비+간접노무비+재료비)의 8.8%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.088 | = | #REF! | #REF!
1 | 라. 일반관리비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞일반관리비 : (순공사비)의 6%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.06 | = | #REF! | #REF!
1 | 마. 이윤 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞이윤 : (공사원가-재료비)의 15%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.15 | = | #REF! | #REF!
1 | 공급가액 | [6 empty] | #REF!
1 | 부가가치세 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞부가가치세 : (공급가액)의 10%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.1 | = | #REF! | #REF!
1 | 도 급 액 | [6 empty] | #REF!
1 | 총공사비 | [6 empty] | #REF! | (1,000원이하 절사)