## 갑지.표지
2022년도
대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 노면표시 도색공사
처 장 |  |  | 팀 장 |  | 심 사 자 | 설 계 자 | 2022년 1월 설계
2022년도
대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 노면표시 도색공사
|  | ○ 공사개요 : |  | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=2,769m, 파선 L=6,572m,
횡단보도 L=13,830m, 문자기호 L=6,032m
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=8,865m, 파선 L=3,691m
수용성페인트 백색 (P4-R5) 재도색 : 파선 L=820m, 문자기호 L=77m
수용성페인트 황색 (P4-R4) 재도색 : 실선 L=1,296m, 파선 L=660m
총공사비 : 금0원(금영원)

## 위치도
위치도
대명남로(송현공원~남명삼거리)
위치도
칠성남로(고성지구대~대성시장교차로)
위치도
중앙대로(도청교 상부도로)
위치도
신천동로(도청교~성북교)
위치도
서변남로(북대구IC~서변고가교)
위치도
대불로
위치도
경대로(대현로~경대정문)

## 설계설명서
설계설명서
| 1. | 공사명 |  |  | : | 대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 노면표시 도색공사
| 2. | 위치 |  |  | : | 대명남로(송현공원~남명삼거리), 칠성남로(고성지구대~대성시장교차로),
중앙대로(도청교 상부도로), 신천동로(성북교~도청교),
서변남로(북대구IC~서변고가교), 대불로, 경대로(대현로~경대정문)
| 3. | 목적
|  | ○ | 대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 구간에 노면표시 도색공사를 시행하여
교통사고를 예방하고자 합니다.
| 4. | 공사개요
|  | ○ | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=2,769m, 파선 L=6,572m,
횡단보도 L=13,830m, 문자기호 L=6,032m
|  | ○ | 융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=8,865m, 파선 L=3,691m
|  | ○ | 수용성페인트 백색 (P4-R5) 재도색 : 파선 L=820m, 문자기호 L=77m
|  | ○ | 수용성페인트 황색 (P4-R4) 재도색 : 실선 L=1,296m, 파선 L=660m
| 5. | 공사기간
|  | ○ | 착공일로부터 44일간으로 한다.
|  |  | - | 준비기간(공사신고) : 3일
|  |  | - | 비작업일수 : 9일
|  |  | - | 작업일수 : 32일
| 6. | 예정공정표
| 공종 |  |  |  | 착 공 일 로 부 터 | [5 empty] | 비고
[5 empty] | 3일 |  | 10일 | 20일 | 30일 | 44일
작업준비
도색공
부대공
준공

## 원가계산서
원가계산서
비목 |  |  | 구분 | 금액 | 요율 | 산출근거
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 1 | 0
|  | 간접재료비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소계 | A | 0 |  | ( 1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직접노무비 | 4 | 0
|  | 간접노무비 | 5 | 0 | 13.8% | ( 4 ) × 0.138
|  | 소계 | B | 0 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 산출경비 | 6 | 0
|  | 산재보험료 | 7 | 0 | 3.7% | ( B ) × 0.0370
|  | 고용보험료 | 8 | 0 | 1.01% | ( B ) × 0.0101
|  | 건강보험료 | 9 | 1434539 | 3.495% | ( 4 ) × 0.03495
|  | 연금보험료 | 10 | 1847046 | 4.5% | ( 4 ) × 0.045
|  | 노인장기요양보험료 | 11 | 176017 | 12.27% | ( 9 ) × 0.1227
|  | 퇴직공제부금비 | 12 | 944046 | 2.3% | ( 4 ) × 0.023
|  | 산업안전보건관리비 | 14 | 2925107 | 2.93% | ( A + 4 ) × 0.0293
|  | 환경보전비 | 15 | 0 | 0.8% | ( A + 4 + 6) × 0.008
|  | 공사이행보증수수료 | 16
|  | 하도급대금지급보증수수료 | 17
|  | 기타경비 | 18 | 0 | 8.3% | ( A + B ) × 0.083
|  | 소계 | C |  |  | ( 6:18 )
|  | 순공사원가 | D |  |  | ( A + B + C )
|  | 일반관리비 | E |  | 6% | ( D ) × 0.06
|  | 이윤 | F |  | 15% | ( B + C + E ) × 0.15
|  | 총원가 | G |  |  | ( D + E + F )
|  | 부가가치세 | H |  | 10% | ( G ) × 0.1
|  | 품질시험비 | I
|  | 도급액 | J |  |  | ( G + H + I )
|  | 관급자재대 | K
|  | 폐기물처리비 | L
|  | 총공사비 | M |  |  | ( J + K + L ) (천단위 미만 절사)

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 비고
1 | 순공사비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 노면표시 도색 및 제거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 부대공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 13.8 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.7 | % | 0
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 0
| 국민건강보험료 |  | 3.495 | % | 1434539
| 국민연금보험료 |  | 4.5 | % | 1847046
| 노인장기요양보험료 |  | 12.27 | % | 176017
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 944046
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | % | 2925107
| 환경보전비 |  | 0.8 | % | 0
| 기타경비 |  | 8.3 | % | 0
순공사원가
| 일반관리비 |  | 6 | %
| 이윤 |  | 15 | %
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
품질시험비
도급액
| 총공사비 | [7 empty] | 천단위 미만 절사
[6 empty] | 실선 | 2769 | 3333 | 0.83078
[6 empty] | 파선 | 6572 | 1666 | 3.9448
[6 empty] | 횡단보도 | 13830 | 1266 | 10.9242
[6 empty] | 문자기호 | 6032 | 600 | 10.0533
[6 empty] | 실선 | 8865 | 3333 | 2.6598
[6 empty] | 파선 | 3691 | 1666 | 2.2155
[6 empty] | 파선 | 820 | 2000 | 0.41
[6 empty] | 문자기호 | 77 | 720 | 0.10694
[6 empty] | 실선 | 1296 | 4000 | 0.324
[6 empty] | 파선 | 660 | 2000 | 0.33
31.7993

## 내역서
설계내역서
공종 | 규격 |  |  |  | 수량 | 단위 | 합계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
| 품명 | 등급 | 구분 | 색상 |  |  | 단 가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▣ | 대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 노면표시 도색공사 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 노면표시 도색 및 제거 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 융착성도료(실선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 2769 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제9호표
| 융착성도료(파선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 6572 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제10호표
| 융착성도료(횡단보도) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 13830 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제11호표
| 융착성도료(문자, 기호) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 6032 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제12호표
| 융착성도료(실선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 8865 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제13호표
| 융착성도료(파선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 3691 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제14호표
| 수용성페인트(파선) | P4-R5 | 재도색 | 백색 | 820 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제18호표
| 수용성페인트(문자, 기호) | P4-R5 | 재도색 | 백색 | 77 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제20호표
| 수용성페인트(실선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 | 1296 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제21호표
| 수용성페인트(파선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 | 660 | m | 0 | 0 | [6 empty] | 제22호표
2 | 부대공 | [6 empty] | 0
| 현수막(0.9m×6m) |  |  |  | 7 | EA | 0 | 0

## 내역서2 (hidden)
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 대명남로(송현공원~남명삼거리) 등 7개소 노면표시 도색공사
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
2 |  |  | 분홍색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
1 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11
1 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m
2 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 차선제거 |  |  |  | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 59
1 | 공종계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 60000
2 | 공종계 | [6 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
1 | 소계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 간접노무비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞간접노무비 : 직접노무비의 12.7%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.127 | = | #REF! | #REF!
1 | 다. 경비 |  |  |  | 1 | 식 |  | #REF!
1 | 산재보험료 | [7 empty] | ☞산재보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 3.73%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0373 | = | #REF! | #REF!
1 | 고용보험료 | [7 empty] | ☞고용보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 0.87%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0087 | = | #REF! | #REF!
1 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 3.335%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.03335 | = | #REF! | 3.335%
1 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 4.5%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.045 | = | #REF! | 4.5%
1 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 10.25%
1 | [9 empty] | 0 | X | 0.1025 | = | 0 | 10.25%
1 | 산업안전보건관리비 | [7 empty] | ☞산업안전보건관리비 : (직접노무비+재료비)의 2.93%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0293 | = | #REF! | 2.93%
1 | 기타경비 | [7 empty] | ☞기타경비 : (직접노무비+간접노무비+재료비)의 8.8%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.088 | = | #REF! | #REF!
1 | 라. 일반관리비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞일반관리비 : (순공사비)의 6%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.06 | = | #REF! | #REF!
1 | 마. 이윤 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞이윤 : (공사원가-재료비)의 15%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.15 | = | #REF! | #REF!
1 | 공급가액 | [6 empty] | #REF!
1 | 부가가치세 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞부가가치세 : (공급가액)의 10%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.1 | = | #REF! | #REF!
1 | 도 급 액 | [6 empty] | #REF!
1 | 총공사비 | [6 empty] | #REF! | (1,000원이하 절사)