## 갑지.표지
2022년도
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소 노면표시 도색공사
처 장 |  |  | 팀 장 |  | 심 사 자 | 설 계 자 | 2022년 01월 설계
2022년도
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소 노면표시 도색공사
|  | ○ 공사개요 : |  | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=1,639m, 파선 L=7,600m,
횡단보도 L=9,247m, 문자기호 L=7,350m,
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=11,950m, 파선 L=2,898m
수용성페인트 수동식 재도색 황색 : 파선 L=298m
수용성페인트 기계식 재도색 황색 : 실선 L=2,764m
총공사비 : 금0원(금영원)

## 위치도
위치도
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소
테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 10개소
5. 세천로7길(세천로~메가젠임플란트)
4.테크노북로9길
3.테크노상업로
2.테크노공원로
1.테크노대로
중리사거리
휴양림입구사거리
비슬사거리
포산서사거리
유가사입구사거리
6.테크노북로2길
7.무학로(두산교~두산오거리
8.국채보상로(차량등록사업소~만촌로)
5.테크노북로2길

## 설계설명서
설계설명서
| 1. | 공사명 |  |  | : | 테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소 노면표시 도색공사
| 2. | 위치 |  |  | : | 테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소
| 3. | 목적
|  | ○ | 상기구간에 노면표시 도색공사를 시행하여 교통사고를 예방하고자 합니다.
| 4. | 공사개요
|  | ○ | 융착성 도료 백색 (P3-R5) 재도색 : 실선 L=1,639m, 파선 L=7,600m,
횡단보도 L=9,247m, 문자기호 L=7,350m,
융착성 도료 황색 (P3-R4) 재도색 : 실선 L=11,950m, 파선 L=2,898m
수용성페인트 수동식 재도색 황색 : 파선 L=298m
수용성페인트 기계식 재도색 황색 : 실선 L=2,764m
| 5. | 공사기간
|  | ○ | 착공일로부터 42일간으로 한다.
|  |  | - | 준비기간(공사신고) : 3일
비작업일수 : 9일
작업일수 : 30일
| 6. | 예정공정표
| 공종 |  |  |  | 착 공 일 로 부 터 | [5 empty] | 비고
[5 empty] | 3일 |  | 10일 | 20일 | 30일 | 42일
작업준비
도색공
부대공
준공

## 원가계산서
원가계산서
비목 |  |  | 구분 | 금액 | 요율 | 산출근거
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 1 | 0
|  | 간접재료비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소계 | A | 0 |  | ( 1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직접노무비 | 4 | 0
|  | 간접노무비 | 5 | 0 | 13.8% | ( 4 ) × 0.138
|  | 소계 | B | 0 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 산출경비 | 6 | 0
|  | 산재보험료 | 7 | 0 | 3.7% | ( B ) × 0.037
|  | 고용보험료 | 8 | 0 | 1.01% | ( B ) × 0.0101
|  | 건강보험료 | 9 | 1371120 | 3.495% | ( 4 ) × 0.03495
|  | 연금보험료 | 10 | 1765390 | 4.5% | ( 4 ) × 0.045
|  | 노인장기요양보험료 | 11 | 168236 | 12.27% | ( 9 ) × 0.1152
|  | 퇴직공제부금비 | 12 | 902310 | 2.3% | ( 4 ) × 0.023
|  | 산업안전보건관리비 | 14 | 2848690 | 2.93% | ( A + 4 ) × 0.0293
|  | 환경보전비 | 15 | 0 | 0.8% | (A+4+6) × 0.008
|  | 공사이행보증수수료 | 16
|  | 하도급대금지급보증수수료 | 17
|  | 기타경비 | 18 | 0 | 8.3% | ( A + B ) × 0.083
|  | 소계 | C |  |  | ( 6:18 )
|  | 순공사원가 | D |  |  | ( A + B + C )
|  | 일반관리비 | E |  | 6% | ( D ) × 0.06
|  | 이윤 | F |  | 15% | ( B + C + E ) × 0.15
|  | 총원가 | G |  |  | ( D + E + F )
|  | 부가가치세 | H |  | 10% | ( G ) × 0.1
|  | 품질시험비 | I |  |  | 7,500㎡ 이하 1지역
|  | 도급액 | J |  |  | ( G + H + I )
|  | 관급자재대 | K
|  | 폐기물처리비 | L
|  | 총공사비 | M |  |  | ( J + K + L ) (천단위 미만 절사)

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 비고
1 | 순공사비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 노면표시 도색 및 제거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 부대공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 13.8 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.7 | % | 0
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 0
| 국민건강보험료 |  | 3.495 | % | 1371120
| 국민연금보험료 |  | 4.5 | % | 1765390
| 노인장기요양보험료 |  | 12.27 | % | 168236
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 902310
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | % | 2848690
| 환경보전비 |  | 0.8 | % | 0
| 기타경비 |  | 8.3 | % | 0
순공사원가
| 일반관리비 |  | 6 | %
| 이윤 |  | 15 | %
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
품질시험비
도급액
| 총공사비 | [7 empty] | 천단위 미만 절사

## 내역서
1 | 설계내역서
1 | 공종 | 규격 |  |  |  | 수량 | 단위 | 합계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
1 |  | 품명 | 등급 | 구분 | 색상 |  |  | 단 가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 | ▣ | 테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소 노면표시 도색공사
1 | 1 | 노면표시 도색 및 제거
2 |  | 융착성도료(실선) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | M | 2352 | #REF! | 1325 | #REF! | 574 | #REF! | 453 | #REF! | 제1호표
2 |  | 융착성도료(파선) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | M | 3389 | #REF! | 1333 | #REF! | 1149 | #REF! | 907 | #REF! | 제2호표
2 |  | 융착성도료(횡단보도) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | M | 4056 | #REF! | 1358 | #REF! | 1505 | #REF! | 1193 | #REF! | 제3호표
2 |  | 융착성도료(문자,기호) | P3-R5 | 신설 | 백색 | #REF! | M | 7114 | #REF! | 1404 | #REF! | 3187 | #REF! | 2523 | #REF! | 제4호표
2 |  | 융착성도료(실선) | P3-R4 | 신설 | 황색 | #REF! | M | 2505 | #REF! | 1478 | #REF! | 574 | #REF! | 453 | #REF! | 제5호표
2 |  | 융착성도료(파선) | P3-R4 | 신설 | 황색 | #REF! | M | 3554 | #REF! | 1498 | #REF! | 1149 | #REF! | 907 | #REF! | 제6호표
2 |  | 융착성도료(실선) |  | 신설 | 청색 | #REF! | M | 4042 | #REF! | 3015 | #REF! | 574 | #REF! | 453 | #REF! | 제7호표
2 |  | 융착성도료(파선) |  | 신설 | 청색 | #REF! | M | 5091 | #REF! | 3035 | #REF! | 1149 | #REF! | 907 | #REF! | 제8호표
1 |  | 융착성도료(실선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 1639 | m | 0
1 |  | 융착성도료(파선) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 7600 | m | 0 | 0
1 |  | 융착성도료(횡단보도) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 9247 | m | 0 | 0
1 |  | 융착성도료(문자,기호) | P3-R5 | 재도색 | 백색 | 7350 | m | 0 | 0
1 |  | 융착성도료(실선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 11950 | m | 0 | 0
1 |  | 융착성도료(파선) | P3-R4 | 재도색 | 황색 | 2898 | m | 0 | 0
2 |  | 융착성도료(실선) |  | 재도색 | 청색 | #REF! | M | 3620 | #REF! | 3015 | #REF! | 351 | #REF! | 254 | #REF! | 제15호표
2 |  | 융착성도료(파선) |  | 재도색 | 청색 | #REF! | M | 4249 | #REF! | 3035 | #REF! | 705 | #REF! | 509 | #REF! | 제16호표
|  | 수용성페인트-수동식(실선) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 814 | 0 | 414 | 0 | 294 | 0 | 106 | 0 | 제17호표
|  | 수용성페인트-수동식(파선) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 1233 | 0 | 431 | 0 | 588 | 0 | 214 | 0 | 제18호표
|  | 수용성페인트-수동식(횡단보도) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 1494 | 0 | 441 | 0 | 772 | 0 | 281 | 0 | 제19호표
|  | 수용성페인트-수동식(문자,기호) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2718 | 0 | 490 | 0 | 1632 | 0 | 596 | 0 | 제20호표
|  | 수용성페인트-수동식(실선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 826 | 0 | 426 | 0 | 294 | 0 | 106 | 0 | 제21호표
1 |  | 수용성페인트-수동식(파선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 | 298 | M | 0 | 0
|  | 수용성페인트-수동식(실선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 1097 | 0 | 697 | 0 | 294 | 0 | 106 | 0 | 제23호표
|  | 수용성페인트-수동식(파선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 1516 | 0 | 714 | 0 | 588 | 0 | 214 | 0 | 제24호표
|  | 수용성페인트-기계식(실선) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 524 | 0 | 480 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 제25호표
|  | 수용성페인트-기계식(파선) | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 584 | 0 | 489 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 제26호표
1 |  | 수용성페인트-기계식(실선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 | 2764 | M | 0 | 0
|  | 수용성페인트-기계식(파선) | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 595 | 0 | 500 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 제28호표
|  | 수용성페인트-기계식(실선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 807 | 0 | 763 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 제29호표
|  | 수용성페인트-기계식(파선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 867 | 0 | 772 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 제30호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3027 | 0 | 2291 | 0 | 515 | 0 | 221 | 0 | 제31호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3603 | 0 | 2308 | 0 | 1030 | 0 | 265 | 0 | 제32호표
|  | 상온경화형-수동식(횡단보도) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 4254 | 0 | 2318 | 0 | 1352 | 0 | 584 | 0 | 제33호표
|  | 상온경화형-수동식(문자,기호) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 6461 | 0 | 2367 | 0 | 2858 | 0 | 1236 | 0 | 제34호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3109 | 0 | 2373 | 0 | 515 | 0 | 221 | 0 | 제35호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3864 | 0 | 2390 | 0 | 1030 | 0 | 444 | 0 | 제36호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) |  | 신설 | 청색 |  | M | 3198 | 0 | 2462 | 0 | 515 | 0 | 221 | 0 | 제37호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) |  | 신설 | 청색 |  | M | 3953 | 0 | 2479 | 0 | 1030 | 0 | 444 | 0 | 제38호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2702 | 0 | 2291 | 0 | 294 | 0 | 117 | 0 | 제39호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3131 | 0 | 2308 | 0 | 588 | 0 | 235 | 0 | 제40호표
|  | 상온경화형-수동식(횡단보도) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3399 | 0 | 2318 | 0 | 772 | 0 | 309 | 0 | 제41호표
|  | 상온경화형-수동식(문자,기호) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 4654 | 0 | 2367 | 0 | 1632 | 0 | 655 | 0 | 제42호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2873 | 0 | 2373 | 0 | 294 | 0 | 206 | 0 | 제43호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 3213 | 0 | 2390 | 0 | 588 | 0 | 235 | 0 | 제44호표
|  | 상온경화형-수동식(실선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 2962 | 0 | 2462 | 0 | 294 | 0 | 206 | 0 | 제45호표
|  | 상온경화형-수동식(파선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 3302 | 0 | 2479 | 0 | 588 | 0 | 235 | 0 | 제46호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 2809 | 0 | 2382 | 0 | 378 | 0 | 49 | 0 | 제47호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3272 | 0 | 2411 | 0 | 762 | 0 | 99 | 0 | 제48호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 2891 | 0 | 2464 | 0 | 378 | 0 | 49 | 0 | 제49호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3354 | 0 | 2493 | 0 | 762 | 0 | 99 | 0 | 제50호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) |  | 신설 | 청색 |  | M | 2980 | 0 | 2553 | 0 | 378 | 0 | 49 | 0 | 제51호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) |  | 신설 | 청색 |  | M | 3443 | 0 | 2582 | 0 | 762 | 0 | 99 | 0 | 제52호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2493 | 0 | 2372 | 0 | 84 | 0 | 37 | 0 | 제53호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2639 | 0 | 2391 | 0 | 173 | 0 | 75 | 0 | 제54호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2575 | 0 | 2454 | 0 | 84 | 0 | 37 | 0 | 제55호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2721 | 0 | 2473 | 0 | 173 | 0 | 75 | 0 | 제56호표
|  | 상온경화형-기계식(실선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 2664 | 0 | 2543 | 0 | 84 | 0 | 37 | 0 | 제57호표
|  | 상온경화형-기계식(파선) |  | 재도색 | 청색 |  | M | 2810 | 0 | 2562 | 0 | 173 | 0 | 75 | 0 | 제58호표
2 |  | 차선제거 |  |  |  | #REF! | M | 7546 | #REF! | 317 | #REF! | 3958 | #REF! | 3271 | #REF! | 제59호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 | P3-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 2750 | 0 | 1325 | 0 | 943 | 0 | 482 | 0 | 제60호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 | P3-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3389 | 0 | 1333 | 0 | 1149 | 0 | 907 | 0 | 제61호표
|  | 융착성도료(횡단보도)-야간 | P3-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 5098 | 0 | 1358 | 0 | 2470 | 0 | 1270 | 0 | 제62호표
|  | 융착성도료(문자,기호)-야간 | P3-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 9324 | 0 | 1404 | 0 | 5234 | 0 | 2686 | 0 | 제63호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 | P3-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 2903 | 0 | 1478 | 0 | 943 | 0 | 482 | 0 | 제64호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 | P3-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 4351 | 0 | 1498 | 0 | 1887 | 0 | 966 | 0 | 제65호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 4440 | 0 | 3015 | 0 | 943 | 0 | 482 | 0 | 제66호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 5888 | 0 | 3035 | 0 | 1887 | 0 | 966 | 0 | 제67호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 | P3-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2148 | 0 | 1325 | 0 | 553 | 0 | 270 | 0 | 제68호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 | P3-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2994 | 0 | 1345 | 0 | 1108 | 0 | 541 | 0 | 제69호표
|  | 융착성도료(횡단보도)-야간 | P3-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3520 | 0 | 1358 | 0 | 1451 | 0 | 711 | 0 | 제70호표
|  | 융착성도료(문자,기호)-야간 | P3-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 5999 | 0 | 1416 | 0 | 3078 | 0 | 1505 | 0 | 제71호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 | P3-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2315 | 0 | 1492 | 0 | 553 | 0 | 270 | 0 | 제72호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 | P3-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 3161 | 0 | 1512 | 0 | 1108 | 0 | 541 | 0 | 제73호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 3838 | 0 | 3015 | 0 | 553 | 0 | 270 | 0 | 제74호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 4684 | 0 | 3035 | 0 | 1108 | 0 | 541 | 0 | 제75호표
|  | 수용성페인트-수동식(실선)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 984 | 0 | 414 | 0 | 460 | 0 | 110 | 0 | 제76호표
|  | 수용성페인트-수동식(파선)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 1576 | 0 | 431 | 0 | 923 | 0 | 222 | 0 | 제77호표
|  | 수용성페인트-수동식(횡단보도)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 1943 | 0 | 441 | 0 | 1210 | 0 | 292 | 0 | 제78호표
|  | 수용성페인트-수동식(문자,기호)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3669 | 0 | 490 | 0 | 2561 | 0 | 618 | 0 | 제79호표
|  | 수용성페인트-수동식(실선)-야간 | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 996 | 0 | 426 | 0 | 460 | 0 | 110 | 0 | 제80호표
|  | 수용성페인트-수동식(파선)-야간 | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 1588 | 0 | 443 | 0 | 923 | 0 | 222 | 0 | 제81호표
|  | 수용성페인트-수동식(실선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 1267 | 0 | 697 | 0 | 460 | 0 | 110 | 0 | 제82호표
|  | 수용성페인트-수동식(파선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 1859 | 0 | 714 | 0 | 923 | 0 | 222 | 0 | 제83호표
|  | 수용성페인트-기계식(실선)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 537 | 0 | 480 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 제84호표
|  | 수용성페인트-기계식(파선)-야간 | P4-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 614 | 0 | 489 | 0 | 114 | 0 | 11 | 0 | 제85호표
|  | 수용성페인트-기계식(실선)-야간 | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 548 | 0 | 491 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 제86호표
|  | 수용성페인트-기계식(파선)-야간 | P4-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 625 | 0 | 500 | 0 | 114 | 0 | 11 | 0 | 제87호표
|  | 수용성페인트-기계식(실선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 820 | 0 | 763 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 제88호표
|  | 수용성페인트-기계식(파선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 897 | 0 | 772 | 0 | 114 | 0 | 11 | 0 | 제89호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3389 | 0 | 2291 | 0 | 850 | 0 | 248 | 0 | 제90호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 4327 | 0 | 2308 | 0 | 1700 | 0 | 319 | 0 | 제91호표
|  | 상온경화형-수동식(횡단보도)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 5202 | 0 | 2318 | 0 | 2230 | 0 | 654 | 0 | 제92호표
|  | 상온경화형-수동식(문자,기호)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 8467 | 0 | 2367 | 0 | 4716 | 0 | 1384 | 0 | 제93호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3471 | 0 | 2373 | 0 | 850 | 0 | 248 | 0 | 제94호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 4588 | 0 | 2390 | 0 | 1700 | 0 | 498 | 0 | 제95호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 3560 | 0 | 2462 | 0 | 850 | 0 | 248 | 0 | 제96호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 4677 | 0 | 2479 | 0 | 1700 | 0 | 498 | 0 | 제97호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2881 | 0 | 2291 | 0 | 460 | 0 | 130 | 0 | 제98호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3493 | 0 | 2308 | 0 | 923 | 0 | 262 | 0 | 제99호표
|  | 상온경화형-수동식(횡단보도)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 3872 | 0 | 2318 | 0 | 1210 | 0 | 344 | 0 | 제100호표
|  | 상온경화형-수동식(문자,기호)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 5657 | 0 | 2367 | 0 | 2561 | 0 | 729 | 0 | 제101호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 3052 | 0 | 2373 | 0 | 460 | 0 | 219 | 0 | 제102호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 3575 | 0 | 2390 | 0 | 923 | 0 | 262 | 0 | 제103호표
|  | 상온경화형-수동식(실선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 3141 | 0 | 2462 | 0 | 460 | 0 | 219 | 0 | 제104호표
|  | 상온경화형-수동식(파선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 3664 | 0 | 2479 | 0 | 923 | 0 | 262 | 0 | 제105호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3006 | 0 | 2382 | 0 | 575 | 0 | 49 | 0 | 제106호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 | P7-R5 | 신설 | 백색 |  | M | 3669 | 0 | 2411 | 0 | 1159 | 0 | 99 | 0 | 제107호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3088 | 0 | 2464 | 0 | 575 | 0 | 49 | 0 | 제108호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 | P7-R4 | 신설 | 황색 |  | M | 3751 | 0 | 2493 | 0 | 1159 | 0 | 99 | 0 | 제109호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 3177 | 0 | 2553 | 0 | 575 | 0 | 49 | 0 | 제110호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 |  | 신설 | 청색 |  | M | 3840 | 0 | 2582 | 0 | 1159 | 0 | 99 | 0 | 제111호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2523 | 0 | 2372 | 0 | 114 | 0 | 37 | 0 | 제112호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 | P7-R5 | 재도색 | 백색 |  | M | 2700 | 0 | 2391 | 0 | 234 | 0 | 75 | 0 | 제113호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2605 | 0 | 2454 | 0 | 114 | 0 | 37 | 0 | 제114호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 | P7-R4 | 재도색 | 황색 |  | M | 2782 | 0 | 2473 | 0 | 234 | 0 | 75 | 0 | 제115호표
|  | 상온경화형-기계식(실선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 2694 | 0 | 2543 | 0 | 114 | 0 | 37 | 0 | 제116호표
|  | 상온경화형-기계식(파선)-야간 |  | 재도색 | 청색 |  | M | 2871 | 0 | 2562 | 0 | 234 | 0 | 75 | 0 | 제117호표
|  | 차선제거-야간 |  |  |  |  | M | 9919 | 0 | 317 | 0 | 6331 | 0 | 3271 | 0 | 제118호표
|  | 융착성도료(실선) |  | 신설 | 녹색 |  | M | 3994 | 0 | 2967 | 0 | 574 | 0 | 453 | 0 | 제119호표
|  | 융착성도료(파선) |  | 파선 | 녹색 |  | M | 5043 | 0 | 2987 | 0 | 1149 | 0 | 907 | 0 | 제120호표
|  | 융착성도료(실선) |  | 신설 | 분홍색 |  | M | 3857 | 0 | 2830 | 0 | 574 | 0 | 453 | 0 | 제121호표
|  | 융착성도료(파선) |  | 파선 | 분홍색 |  | M | 4906 | 0 | 2850 | 0 | 1149 | 0 | 907 | 0 | 제122호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 |  | 신설 | 녹색 |  | M | 4392 | 0 | 2967 | 0 | 943 | 0 | 482 | 0 | 제123호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 |  | 파선 | 녹색 |  | M | 5840 | 0 | 2987 | 0 | 1887 | 0 | 966 | 0 | 제124호표
|  | 융착성도료(실선)-야간 |  | 신설 | 분홍색 |  | M | 1785 | 0 | 360 | 0 | 943 | 0 | 482 | 0 | 제125호표
|  | 융착성도료(파선)-야간 |  | 파선 | 분홍색 |  | M | 3233 | 0 | 380 | 0 | 1887 | 0 | 966 | 0 | 제126호표
1
1 | 2 | 부대공 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | 현수막(0.9m×6m) |  |  |  | 2 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 내역서2 (hidden)
1 | 자재 | 규격 | 색상 | 종류 | 원 수 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 산 출 경 비 |  | 비 고
1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 테크노대로(중리사거리~휴양림입구사거리) 등 8개소 노면표시 도색공사
1 | 가. 노면표시 도색 및 제거
2 | 융착성 도료 신설 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
2 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
2 |  |  | 청색 | 실 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제7호표
2 |  |  |  | 파 선 | 0 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제8호표
2 |  |  | 분홍색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122
1 | 융착성 도료 재도색 | P3-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10
1 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11
1 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12
1 |  | P3-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13
1 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14
2 |  |  | 청색 | 실 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제15호표
2 |  |  |  | 파 선 |  | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제16호표
2 | 상온 경화형 신설 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0
2 | 상온 경화형 재도색 | P7-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m | 0
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m | 0
2 |  | P7-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 수용성 페인트 재도색 | P4-R5 | 백색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 횡단보도 | #REF! | m
2 |  |  |  | 문자,기호 | #REF! | m
2 |  | P4-R4 | 황색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  | 청색 | 실 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 |  |  |  | 파 선 | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | 차선제거 |  |  |  | #REF! | m | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 59
1 | 공종계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 부대공
1 | 현수막(0.9*6) |  |  |  | 2 | EA |  | 60000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 60000
2 | 공종계 | [6 empty] | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 60000
1 | 소계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 나. 간접노무비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞간접노무비 : 직접노무비의 12.7%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.127 | = | #REF! | #REF!
1 | 다. 경비 |  |  |  | 1 | 식 |  | #REF!
1 | 산재보험료 | [7 empty] | ☞산재보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 3.73%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0373 | = | #REF! | #REF!
1 | 고용보험료 | [7 empty] | ☞고용보험료 : (직접노무비+간접노무비)의 0.87%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0087 | = | #REF! | #REF!
1 | 국민건강보험료 | [7 empty] | ☞국민건강보험료 : (직접노무비)의 3.335%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.03335 | = | #REF! | 3.335%
1 | 국민연금보험료 | [7 empty] | ☞국민연금보험료 : (직접노무비)의 4.5%
1 | [9 empty] | #REF! | X | 0.045 | = | #REF! | 4.5%
1 | 노인장기요양보험료 | [7 empty] | ☞노인장기요양보험료 : (국민건강보험료)의 10.25%
1 | [9 empty] | 0 | X | 0.1025 | = | 0 | 10.25%
1 | 산업안전보건관리비 | [7 empty] | ☞산업안전보건관리비 : (직접노무비+재료비)의 2.93%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.0293 | = | #REF! | 2.93%
1 | 기타경비 | [7 empty] | ☞기타경비 : (직접노무비+간접노무비+재료비)의 8.8%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.088 | = | #REF! | #REF!
1 | 라. 일반관리비 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞일반관리비 : (순공사비)의 6%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.06 | = | #REF! | #REF!
1 | 마. 이윤 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞이윤 : (공사원가-재료비)의 15%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.15 | = | #REF! | #REF!
1 | 공급가액 | [6 empty] | #REF!
1 | 부가가치세 |  |  |  | 1 | 식 |  |  | ☞부가가치세 : (공급가액)의 10%
1 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | X | 0.1 | = | #REF! | #REF!
1 | 도 급 액 | [6 empty] | #REF!
1 | 총공사비 | [6 empty] | #REF! | (1,000원이하 절사)