## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 :아양초등학교-동구청 외 33개소 인도등 설치공사
2. 공사위치
아양초등학교-동구청 외 33개소
3. 설계설명
가로수 거수목구간에 인도등을 설치하여 조도를 개선함으로써 시민불편을 해소하고 시설물관리에 만전을 기하고자 합니다.
4. 공사개요
가. 인도등 LED 50W 컷오프형 150등 설치
나. 인도등 LED 40W 컷오프형 150등 설치
다. 무역로형 등기구 13등 설치
라. 기타부대공사 1식
5. 공사기간 : 착공일로부터 25일
6. 예상 공정표
| 공 정 구 간 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25
| 1. 자재준비 및 현장조사 | ▤
| 2. 인도등 설치 |  | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤
| 3. 시험 및 준공 | [11 empty] | ▤