## 표지
2017년도 대구사격장 잔디관리공사
대구시설공단

## 설명서
설 계 설 명 서
□ 공 사 명 | 2017년도 대구사격장 잔디관리공사
□ 장 소 | 대구 북구 문주로 169번지
□ 목 적 | 본 공사는 대구사격장 조경지내 녹지공간인 잔디가 매년 잡초로 인한 시설미관을 저해하므로 잔디 녹지공간내 약제방제와 잔디깎기작업으로 잡초를 제거하여 쾌적한 녹지공간 조성에 기여하고자 함.
□ 공사개요 | 잔디관리
- 공 종
|  | o | 제초제 살포 : 2~3월(1차), 6~7월(2차), 8~9(3차)
|  | o | 잔디깎기 작업: 4~5월(1차)
※ 조경지내 돌발잡초 발생시 제초제 살포 시기는 탄력적 적용.
- 제초제 살포 작업면적 : 24,257㎡, 잔디깎기면적 : 9,533㎡
□ 작업 기간 | 착공일로부터 240일간
□ 예정공정표
| 구분 / 공정 |  |  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 적요
잔디약제살포공사(1~3차)
잔디깎기 작업(1차)
예 찰

## 갑지 (hidden)
설 계 서 용 지 (갑 지)
과 장 |  | 담 당 |  |  | 심사자 | 설계자 | 2014년 3월 일
2014년도
|  | 공 사 명 : |  | 2017년도 대구사격장 잔디관리공사
|  | 공사개요 : |  | 잔디관리 A=45,888㎡(약제처리 2회 및 잔디깎기 3회)
|  | 총공사비 : |  | 금19,096,000원(금일천구백구만육천원) |  |  |  | 19096000.1604
|  |  | 도급예정액 : |  | 금19,096,000원(금일천구백구만육천원)
|  |  | 관급자재대 : |  | 0
|  |  | 소 계 : |  | 금19,096,000원(금일천구백구만육천원)

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2017년도 대구사격장 잔디관리 공사
비 목 |  |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산 출 근 거 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 1 | 9896856
|  | 간 접 재 료 비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 9896856 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 4 | 3736063
|  | 간 접 노 무 비 | 5 | 410966 |  | 4 × | 11 | % |  | 직접노무비 * 9.8%(공사기간 6개월 미만, 공사비 5억미만 의 모든공사)
|  | 소 계 | B | 4147029 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 내 역 서 경 비 | 6 | 250405
|  | 수 도 광 열 비 | 7
|  | 운 반 비 | 8
|  | 기 계 경 비 | 9
|  | 특 허 권 사 용 료 | 10
|  | 기 술 료 | 11
|  | 연 구 개 발 비 | 12
|  | 품 질 관 리 비 | 13
|  | 가 설 비 | 14
|  | 지 급 임 차 료 | 15
|  | 산 재 보 험 료 | 16 | 157587 |  | B × | 3.8 | %
|  | 고 용 보 험 료 | 17 | 36079 |  | B × | 0.87 | %
|  | 건 강 보 험 료 | 18 | 63513.071 |  | 4 × | 1.7 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 연 금 보 험 료 | 19 | 93027.9687 |  | 4 × | 2.49 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 노인장기요양보험료 | 20 | 4160.1062 |  | 18 × | 6.55 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 안 전 관 리 비 | 21
|  | 소 모 품 비 | 22
|  | 여비,교통비, 통신비 | 23
|  | 세 금 과 공 과 | 24
|  | 폐 기 물 처 리 비 | 25
|  | 도 서 인 쇄 비 | 26
|  | 지 급 수 수 료 | 27
|  | 환 경 보 전 비 | 28
|  | 보 상 비 | 29
|  | 기 타 경 비 | 30 | 814545 |  | (A + B) × | 5.8 | %
|  | 소 계 | C | 1419317.1459
| 순 공 사 원 가 |  | D | 15463202.1459 |  | (A + B + C)
일 반 관 리 비 |  |  | E | 927792 |  | D × | 6 | %
이 윤 |  |  | F | 969006 |  | (B + C + E) × | 15 | %
골 재 대 |  |  | G | [6 empty] | 71
건 설 폐 기 물 |  |  | H | [6 empty] | 50
총 원 가 |  |  | I | 17360000.1459 |  | (D + E + F + G + H) |  |  |  | 121
부 가 가 치 세 |  |  | J | 1736000.0146 |  | I × | 10 | %
도 급 액 |  |  | K | 19096000.1604 |  | (I + J)
관 급 자 재 대 |  |  | L
총 공 사 비 |  |  | M | 19096000.1604 |  | (K + L) |  |  |  | 212785000
19900000
18090909.0909
730908.9451

## 방제면적
제초제 살포 대상지
| ◇ 1차 살포면적 : | 24257
| ◇ 2차 살포면적 : | 24257
| ◇ 3차 살포면적 : | 24257
번호 | 위치 | 면 적 | 적용율(%) | 방제면적 | 비 고
| ▣ 대구사격장 | 31679 |  | 24257
1 | 클레이사격장주변 | 17205.2 | 85% | 14724
2 | 클레이사격장주변 | 358.3 | 88% | 295.7
3 | 관광사격장주변 | 515.3 | 61% | 283.3
4 | 관광사격장주변 | 457.9 | 70% | 320.53
5 | 관광사격장주변 | 495.9 | 60% | 297.54
6 | 관광사격장주변 | 378.4 | 55% | 272.82
7 | 관광사격장주변 | 494.1 | 60% | 296.43
8 | 관광사격장주변 | 81.5 | 60% | 48.9
9 | 관광사격장주변 | 172.9 | 55.55% | 96.04
10 | 사무실주변 | 2162.2 | 80% | 1729.756
11 | 사무실주변 | 241.6 | 60% | 147.96
12 | 사무실주변 | 587.3 | 50% | 293.65
13 | 사무실주변 | 445.3 | 50% | 222.65
14 | 사무실주변 | 97.5 | 50% | 48.75
15 | 50m실내사격장주변 | 400.5 | 50% | 200.25
16 | 50m실내사격장주변 | 520.4 | 56.09% | 291.89
17 | 50m실내사격장주변 | 230.4 | 50% | 115.2
18 | 50m실내사격장주변 | 1101.1 | 21.6% | 237.8
19 | 50m실내사격장주변 | 370.7 | 30% | 111.21
20 | 사무실주변 | 116.4 | 90% | 104.76
21 | 50m실내사격장주변 | 262.1 | 50% | 131.1
22 | 50m실내사격장주변 | 4984.5 | 80% | 3987.7

## 잔디깎기면적
잔디깎기 대상지
| ◇잔디깎기면적 : | 9533
번호 | 위치 | 면 적 | 적용율(%) | 대상면적 | 비 고
| ▣ 대구사격장 | 31679 |  | 9533
1 | 클레이사격장주변 | 17205.2 | 85% | 0
2 | 클레이사격장주변 | 358.3 | 88% | 295.7
3 | 관광사격장주변 | 515.3 | 61% | 283.3
4 | 관광사격장주변 | 457.9 | 70% | 320.53
5 | 관광사격장주변 | 495.9 | 60% | 297.54
6 | 관광사격장주변 | 378.4 | 55% | 272.82
7 | 관광사격장주변 | 494.1 | 60% | 296.43
8 | 관광사격장주변 | 81.5 | 60% | 48.9
9 | 관광사격장주변 | 172.9 | #REF! | 96.04
10 | 사무실주변 | 2162.2 | 80% | 1729.756
11 | 사무실주변 | 241.6 | 60% | 147.96
12 | 사무실주변 | 587.3 | 50% | 293.65
13 | 사무실주변 | 445.3 | 50% | 222.65
14 | 사무실주변 | 97.5 | 50% | 48.75
15 | 50m실내사격장주변 | 400.5 | 50% | 200.25
16 | 50m실내사격장주변 | 520.4 | #REF! | 291.89
17 | 50m실내사격장주변 | 230.4 | 50% | 115.2
18 | 50m실내사격장주변 | 1101.1 | #REF! | 237.8
19 | 50m실내사격장주변 | 370.7 | 30% | 111.21
20 | 사무실주변 | 116.4 | 90% | 104.76
21 | 50m실내사격장주변 | 262.1 | 50% | 131.1
22 | 50m실내사격장주변 | 4984.5 | 80% | 3987.7

## 일정별 방제내역
2017 잔디약제살포&잔디깎기 내역표
구분 | 사용약제 | 작업시기 | 방제대상잡초
1차방제 | 입제 | 2~3월 | 월동 화본과 및 광엽잡초
(1회살포) | (디클로베닐6.7% 이상) |  | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
일년생잡초 발아억제
1차잔디깎기 |  | 4~5월
(1차)
2차방제 | 입상수화제(트리플로시설퓨론소듐 75%이상) | 6월 | 월동 화본과 및 광엽잡초
(1회살포) | 입상수화제(벤타존엠시피에이액제 | ~7월 | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
| 벤타존 33.6%이상) |  | 일년생잡초 발아억제
| 친환경성 영양제 |  | (쇠비름,명아주,피 등)
전착제(스프레더스티커 분산성액제 77%이상)
유제(펜디메탈린 31.7%이상)
액상수화제 (파클로부트라졸0.39%이상)
3차방제 | 입상수화제(벤타존엠시피에이액제, 벤타존 33.6%이상)) | 8월 | 일년생 화본과(광엽잡초), 다년생잡초,월년생잡초
(1회살포) | 유제(페녹사프로프리에틸 7%이상) | ~9월 | (바랭이, 강아지풀, 쑥, 토끼풀, 새포아풀등)
| 전착제(스프레더스티커분산성액제 |  | 화본과경엽, 사초과 잡초
| 77%이상) |  | (올방개, 벗풀, 크로바 등)
친환경성 영양제
유제(팬디메탈린 31.7%)

## 자재수량
자 재 수 량
품명 | 규격 | 단위 | 용량 | 수량(봉) | 살포 횟수 | 1차 방제 | 2차 방제 | 3차 방제 | 합계
디클로베닐입제 | 입제 2㎏ | g | 97028 | 48.514 | 1 | 49 |  |  | 49봉
트리플록시설퓨론소듐 | 입상수화제 20g | g | 117.792 | 5.88 | 1 |  | 6 |  | 6봉
스프레더스티커분 | 액제 100㎖ | ㎖ | 242.57 | 0.02 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1봉
친환경영양제 | 액제 1ℓ | ㎖ | 48514 | 48.51 | 2 |  | 25 | 25 | 50봉
벤타존엠시피에이 | 액제 1000㎖ | ㎖ | 24257 | 24.25 | 2 |  | 13 | 13 | 26봉
페녹사프로프피에틸 | 유제 100㎖ | ㎖ | 2425.7 | 24.26 | 1 |  |  | 25 | 25병
파클로부트라졸 | 액상수화제 200㎖ | ㎖ | 3638.55 | 18.19 | 1 |  | 19 |  | 19봉
펜디메탈린 | 유제 500㎖ | ㎖ | 24257 | 48.514 | 2 |  | 13 | 13 | 26봉