## 표지
2017년도 테크노폴리스로 잔디관리 공사
대구시설공단

## 설명서
설 계 설 명 서
□ 공 사 명 | 2017년도 테크노폴리스로 잔디관리 공사
□ 장 소 | 대구 달성군 화원읍 테크노폴리스로
□ 목 적 | 본 공사는 테크노폴리스로 조경지내 녹지공간에 잡초로 인한 시설미관 저해요소를 사전에 예방하기 위해 잔디관리공사 실시로 쾌적한 도로변 녹지공간 조성코자 함.
□ 공사개요 | 잔디관리
- 공 종
|  | o | 제초제 살포 : 2~3월(1차), 6월(2차), 8~9(3차)
|  | o | 잔디깍기 : 4~5월(1차), 6~7월(2차) 9~10월(3차)
|  | o | 예초작업 : 4~5월(1차), 6~7월(2차) 9~10월(3차)
※ 조경지내 돌발잡초 발생시 제초제 살포 시기는 탄력적 적용.
- 제초제 살포 작업면적 : 13,393㎡, 잔디깎기 13,393㎡, 예초작업 11,094㎡
□ 작업 기간 | 착공일로부터 240일간
□ 예정공정표
| 구분 / 공정 |  |  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 적요
잔디약제살포공사(1~3차)
잔디깍기작업(1~3차)
예초작업(1~3차)
예 찰

## 갑지 (hidden)
설 계 서 용 지 (갑 지)
과 장 |  | 담 당 |  |  | 심사자 | 설계자 | 2014년 3월 일
2014년도
|  | 공 사 명 : |  | 2017년도 테크노폴리스로 잔디관리 공사
|  | 공사개요 : |  | 잔디관리 A=45,888㎡(약제처리 2회 및 잔디깎기 3회)
|  | 총공사비 : |  | 금29,920,000원(금이천구백구십이만원) |  |  |  | 29919999.5222
|  |  | 도급예정액 : |  | 금29,920,000원(금이천구백구십이만원)
|  |  | 관급자재대 : |  | 0
|  |  | 소 계 : |  | 금29,920,000원(금이천구백구십이만원)

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2017년 테크노폴리스로 잔디관리 공사
비 목 |  |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산 출 근 거 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 1 | 5464344
|  | 간 접 재 료 비 | 2
|  | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 5464344 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 4 | 12808599
|  | 간 접 노 무 비 | 5 | 1408945 |  | 4 × | 11 | % |  | 직접노무비 * 9.8%(공사기간 6개월 미만, 공사비 5억미만 의 모든공사)
|  | 소 계 | B | 14217544 |  | ( 4 + 5 )
| 경 비 | 내 역 서 경 비 | 6 | 954993
|  | 수 도 광 열 비 | 7
|  | 운 반 비 | 8
|  | 기 계 경 비 | 9
|  | 특 허 권 사 용 료 | 10
|  | 기 술 료 | 11
|  | 연 구 개 발 비 | 12
|  | 품 질 관 리 비 | 13
|  | 가 설 비 | 14
|  | 지 급 임 차 료 | 15
|  | 산 재 보 험 료 | 16 | 540266 |  | B × | 3.8 | %
|  | 고 용 보 험 료 | 17 | 123692 |  | B × | 0.87 | %
|  | 건 강 보 험 료 | 18 | 217746.183 |  | 4 × | 1.7 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 연 금 보 험 료 | 19 | 318934.1151 |  | 4 × | 2.49 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 노인장기요양보험료 | 20 | 10408.2675 |  | 18 × | 6.55 | % |  | 공사기간 1개월이상 의 모든공사
|  | 안 전 관 리 비 | 21
|  | 소 모 품 비 | 22
|  | 여비,교통비, 통신비 | 23
|  | 세 금 과 공 과 | 24
|  | 폐 기 물 처 리 비 | 25
|  | 도 서 인 쇄 비 | 26
|  | 지 급 수 수 료 | 27
|  | 환 경 보 전 비 | 28
|  | 보 상 비 | 29
|  | 기 타 경 비 | 30 | 1141549 |  | (A + B) × | 5.8 | %
|  | 소 계 | C | 3307588.5656
| 순 공 사 원 가 |  | D | 22989476.5656 |  | (A + B + C)
일 반 관 리 비 |  |  | E | 1379368 |  | D × | 6 | %
이 윤 |  |  | F | 2831155 |  | (B + C + E) × | 15 | %
골 재 대 |  |  | G | [6 empty] | 71
건 설 폐 기 물 |  |  | H | [6 empty] | 50
총 원 가 |  |  | I | 27199999.5656 |  | (D + E + F + G + H) |  |  |  | 121
부 가 가 치 세 |  |  | J | 2719999.9566 |  | I × | 10 | %
도 급 액 |  |  | K | 29919999.5222 |  | (I + J)
관 급 자 재 대 |  |  | L
총 공 사 비 |  |  | M | 29919999.5222 |  | (K + L) |  |  |  | 212785000

## 잔디제초살포 및 깎기면적
잔디약제살포 & 잔디깎기 면적 산출
□ 중앙분리대 녹지공간
| ◇ 1~3차 약제살포면적 : |  | 13393
| ◇ 1~3차 잔디깎기면적 : |  | 13393
(단위:㎡)
번호 | 위 치 | 총면적 | 교목면적 | 관목면적 | 기타 | 대상면적 | 적용율 (%) | 비고
합계 |  | 20666.29 | 5252.66 | 1249.685 |  | 13393
1 | 1공구 폴테크노 폴리스 진입 (초곡터널부근) | 1055 | 197.82 | 18.75 |  | 838.43 | 79.472
2 | 1공구 폴테크노 폴리스 진입 (초곡터널시점부) | 423 | 288 | 77 |  | 58 | 13.7116
3 | 1공구 폴테크노 폴리스 진입 (초곡터널 분리녹지) | 3206 | 621.72 | 21.87 | 66.2 | 2562.41 | 79.9255
4 | 1공구 폴테크노 폴리스 진입 (김흥터널 분리녹지) | 920 | 226 |  | 30 | 694 | 75.4348
5 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (김흥1교) | 1199 | 963.98 | 91.25 | 20 | 123.77 | 10.3228
6 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (김흥1교~기세터널) | 1297 | 533.8 | 260.625 |  | 502.575 | 38.749
7 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (기세터널부근) | 2827 | 477.28 | 39.37 |  | 2310.35 | 81.7244
8 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (김흥1교) | 1029 | 53.38 |  | 30 | 945.62 | 91.897
9 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (기세교차로) | 1995 | 103.62 | 20.6 | 600 | 1270.78 | 63.6982
10 | 2공구 폴테크노 폴리스 진입 (기세교차로 변전소주변) | 421 | 163.28 | 70.1 | 80 | 107.62 | 25.5629
11 | 3공구 폴테크노 폴리스 진입 (사무실) | 1995.57 | 367.78 | 112.5 |  | 1515.29 | 75.9327
12 | 3공구 폴테크노 폴리스 진입 (명곡터널) | 922.23 | 295.16 | 106.25 |  | 520.82 | 56.474
13 | 3공구 폴테크노 폴리스 진입 (본리터널 시점부) | 1857.31 | 562.06 | 147 |  | 1148.25 | 61.8233
14 | 3공구 폴테크노 폴리스 진입 (본리터널종점부) | 1519.18 | 398.78 | 284.37 | 40 | 796.03 | 52.3987

## 예초면적
예초작업 대상면적
□ 예초작업 면적(자연녹지대)
◇ 1~3차 예초면적 : 11,094㎡
(단위:㎡)
번호 | 구분 | 위 치 | 총연장(m) | 교량연장(m) | 터널연장(m) | 연장(m) | 예초면적 | 비고
제외구간
합계(전체면적) |  |  | 25930 |  |  |  | 11094
한쪽연장 |  |  | 12965 |  |  |  | 5547
1 | 1공구 | 1공구 | 5720 | 178 | 2630 | 2912 | 2912 | 50.91%
|  | 김흥교 |  | 87
|  | 달성교 |  | 35
|  | 쌍계1교 |  | 46
|  | 쌍계2교 |  | 10
|  | 초곡터널 |  |  | 1370
|  | 김흥터널 |  |  | 1260
2 | 2공구 | 2공구 | 4395 | 436 | 2288 | 1671 | 1671 | 38.02%
|  | 김흥1교 |  | 105
|  | 장석1교 |  | 180
|  | 장석2교 |  | 151
|  | 장석터널 |  |  | 348
|  | 기세터널 |  |  | 1940
3 | 3공구 | 3공구 | 2850 | 371 | 1515 | 964 | 964 | 33.82%
|  | 명곡교 |  | 141
|  | 본리교 |  | 230
|  | 명곡터널 |  |  | 1020
|  | 본리터널 |  |  | 495

## 테크노폴리스 1공구 위치도
위 치 도(대구테크노폴리스 1공구)

## 테크노폴리스 2공구위치도
위 치 도(대구테크노폴리스 2공구)

## 테크노폴리스3공구 위치도
위 치 도(대구테크노폴리스 3공구)

## 자재수량
자 재 수 량(약제)
품명 | 규격 | 단위 | 용량 | 수량(봉) | 살포 횟수 | 1차 방제 | 2차 방제 | 3차 방제 | 합계
디클로베닐입제 | 입제 2㎏ | g | 53572 | 26.78 | 1 | 27 |  |  | 27봉
트리플록시설퓨론소듐 | 입상수화제 20g | g | 107.144 | 5.35 | 1 |  | 6 |  | 6봉
스프레더스티커분 | 액제 100㎖ | ㎖ | 66.965 | 0.67 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 1봉
친환경영양제 | 액제 1ℓ | ㎖ | 26786 | 26.78 | 2 |  | 14 | 14 | 28봉
벤타존엠시피에이 | 액제 1000㎖ | ㎖ | 13393 | 13.3 | 2 |  | 7 | 7 | 14봉
페녹사프로프피에틸 | 유제 100㎖ | ㎖ | 1339.3 | 7.77 | 1 |  |  | 8 | 8병
파클로부트라졸 | 액상수화제 200㎖ | ㎖ | 1166.1 | 5.83 | 1 |  | 6 |  | 6봉
펜디메탈린 | 유제 500㎖ | ㎖ | 13393 | 26.78 | 2 |  | 14 | 14 | 28봉