## 수량산출
수량산출
공사명 : 롯데백화점-상인남네거리 외 44개소 인도등 설치공사
품 명 | 규격 | 산출내역 | 할증 | 계 | 비고
CV전선 | 2.5㎟*2C | 461*6 |  | 2,766m
필름밴드 | 2EA 1SET |  |  | 461개
인도등설치 |  |  |  | 461개
암대설치 |  |  |  | 461개
천공정 |  |  |  | 461개
◎ 관급자재 ◎
인도등 | 50W |  |  | 461개 | 조달
인도등암 | NBPSB-3 |  |  | 461개 | 조달

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 롯데백화점-상인남네거리 외 50개소 인도등 설치공사
2. 공사위치
롯데백화점-상인남네거리 외 50개소
3. 설계설명
가로수 거수목구간에 인도등을 설치하여 조도를 개선함으로써 시민불편을 해소하고 시설물관리에 만전을 기하고자 합니다.
4. 공사개요
가. 인도등 LED 50W 컷오프형 461등 설치
5. 공사기간 : 착공일로부터 28일
6. 예상 공정표
| 공 정 구 간 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
| 1. 자재준비 및 현장조사 | ▤
| 2. 인도등 설치 |  | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤ | ▤
| 3. 시험 및 준공 | [11 empty] | ▤