## 단가대비표 (hidden)
단 가 산 출 조 사 서
품 목 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | [7 empty] | 적 용
|  |  |  | A사 | B사 | 물가자료4월 |  |  | 4
차광망(분체도장) | 1.6T*584*3680 | 1 | 경간 |  | 0 |  |  |  | Ⅱ | 345 | 86000 | 86000
지주(분체도장) | ∮50.8*590 | 1 | 개 | [5 empty] | Ⅱ | 345 | 12000 | 12000
셋트앵커 | 스텐 | 1 | 개 |  |  |  | 92 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610
현수막 |  | 1 | 개 | 12000 | 14000 | [6 empty] | 12000
경유 | 저유황 | 1 | ℓ | 1154 |  | 부 | 32 | 1240 | Ⅱ | 884 | 1240 | 1154
0
화물차운전사 | 0 | 1 | 인 | 128673 | [7 empty] | 128673
보통인부 | 0 | 1 | 인 | 102628 | [7 empty] | 102628
특별인부 | 0 | 1 | 인 | 123074 | [7 empty] | 123074
[7 empty] | 조사기간 : | 2017-04-20 |  |  | 2017-04-24
[7 empty] | 조 사 자 : | 업무 2급 조 윤 철 (인)
[7 empty] | 확 인 자 : | 팀 장 이 기 준 (인)

## 산출 (hidden)
수 량 산 출
품 명 | 규 격 | 단위 | 합계 | 할증 | 계 | 산 출 기 초 | 비 고
■. 중앙분리대 차광망 설치
차광망 설치 | 584*3680 | m | 1242 |  | 1242 | 451+595+196 | 상동~중동,중동~희망,대봉~수성
차광망 | 1.6T*584*3680 | 경간 | 310.5 |  | 310.5 | (451+595+196)/4
지주 | ∮50.8*590 | 개 | 340 |  | 340 | 124+163+53
셋트앵커 | D10*100(SUS) | 개 | 680 |  | 680 | 248+326+106
방호차량 | 1t | hr | 96 |  | 96 | 2*8*6 | 2대*8시간*일
보통인부 | 신호 | 인 | 12 |  | 12 | 2*6 | 2명*일
현수막 |  | 개 | 6 |  | 6 | 6 | 중동교,희망교 대봉교
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
특별인부 |  | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 1명*일
보통인부 | 보조 | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 1명*일
보통인부 | 신호 | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 1명*일
현수막 | 0 | 개 | 0 |  | 0 | 0 | 2개*12개소
|  |  | 0 |  | 0 | 0
■. 도로표지판 개체 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 표지판 철거 및 설치 | [6 empty] | 철거 및 설치포함
표지판제작 (팔달교) | 4.2*4.25 (야간작업) | 개소 | 1 |  | 1 | 0 | 반사지,도안작업 포함
트럭탑재형크레인 | 5t | hr | 0 |  | 0 | 0 | 2대*8시간*일
방호차량 | 1t | hr | 0 |  | 0 | 0 | 2대*8시간*일
특별인부 |  | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 1명*일
보통인부 | 보조 | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 1명*일
보통인부 | 신호 | 인 | 0 |  | 0 | 0 | 2명*일
|  |  | 0 |  | 0 | 0
4. 표지판 고재처리 | 대형1식 |  | 0 |  | 0 | 0 | 부착식
고재 | 알루미늄 | kg | 145.12 |  | 145.12 | 0 | 면적*두께*비중*개수*면수
면적 |  | ㎡ | 17.85 |  | 17.85 | 0
■. 영문표기 오류표지판 크기 |  | ㎡ | 0 | ≒ | 0 | 0 | 주간작업
|  | ㎡ | 0 | ≒ | 0 | 0 | 야간작업
1. 신천대로(상,하행선) | 야간작업 | ㎡ | 0 | ≒ | 132 | 0
1번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
42번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
43번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
45번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
46번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
47번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
48번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
49번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
51번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
52번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
53번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
54번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
55번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
56번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
57번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
58번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
59번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
60번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
68번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
69번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
70번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
71번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
72번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
73번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
74번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
75번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
76번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
77번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
78번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
79번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
80번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
81번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
82번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
83번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
84번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
85번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
86번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
87번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
88번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
89번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
90번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
91번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
92번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
93번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
94번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
95번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
96번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
97번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
98번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
99번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
100번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
101번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
102번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
103번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
104번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
105번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
106번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
107번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
108번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
109번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
110번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
111번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
112번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
113번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
114번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
115번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
116번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
117번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
118번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
119번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
120번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
121번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
122번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
123번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
124번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
126번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
127번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
128번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
129번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
130번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
131번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
132번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
134번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
135번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
138번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
139번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
140번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
141번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
143번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
145번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
147번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
148번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
149번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
151번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
152번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
153번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
154번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
155번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
156번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
157번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
158번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
161번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
162번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
163번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
164번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
165번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
166번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
167번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
168번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
169번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
170번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
171번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
172번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
173번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
174번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
175번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
176번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
177번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
178번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
179번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
180번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
181번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
182번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
183번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
184번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
185번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
186번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
187번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
188번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
189번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
190번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
191번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
192번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
193번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
194번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
195번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
196번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
197번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
198번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
199번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
200번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
201번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
202번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
203번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
204번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
206번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
209번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
210번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
211번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
212번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
213번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
214번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
215번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
216번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
217번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
218번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
219번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
220번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. 도시고속도로(상,하행선) | 야간작업 | ㎡ | 0 | ≒ | 14 | 0
221번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
222번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
223번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
224번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
225번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
226번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
227번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
228번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
229번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
230번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
231번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
232번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
233번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
234번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
235번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
236번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
237번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
238번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
239번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
240번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. 신천좌안도로 | 주간작업 | ㎡ | 0 | ≒ | 0.36 | 0
241번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. 이시아폴리스로 | 주간작업 | ㎡ | 0 | ≒ | 10 | 0
242번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
243번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
244번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
245번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
246번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
247번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
248번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
249번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
250번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
251번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
252번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
253번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
254번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
255번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
256번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
257번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
258번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
259번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
260번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
261번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
262번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
263번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
264번 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## 시간단노임 (hidden)
직종별 시간당 노임
직종 | 산출 | 노임계수 |  |  | 금액 | 비 고
화물차운전사 | 128673 | 0.125 | 1.3333 | 1.25 | 26800

## 기계경비 (hidden)
기 계 경 비 산 출
| 구 분 | 산출 |  |  | 합계 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 비 고
| 1 | 화물트럭 |  |  | 1Ton |  | ￦/hr |  | 건설9-5
1 | 경비 | 13090909 | 2900 | 1e-07 | 3796 | 0 | 0 | 3796
1 | 재료비 | 경유 | 2.6 | 1154 | 3000 | 0 | 3000 | 0
1 | 재료비 | 잡유 주연료의 | 38% | 3000 | 1140 | 0 | 1140 | 0
1 | 노무비 | 화물차운전사 | 26800 |  | 26800 | 26800 | 0 | 0
1 | 소계 |  |  |  | 34736 | 26800 | 4140 | 3796
0
0
0
0
0
0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## 내역서
| 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [26 empty] | 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [12 empty] | 89.95% | 6550000
100 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고 |  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고 |  | 7282000
100 |  |  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0 | ■ 중앙분리대 차광망 설치 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 지급자재 |  | ■ 중앙분리대 차광망 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 차광망설치 | 584*3680 | 1242 | m | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 지급자재 |  | 차광망설치 | 584*3680 | 1242 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 차광망 | 1.6T*584*3680 | 310 | 경간 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 지급자재 |  | 차광망 | 1.6T*584*3680 | 310 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 지주 | ∮50.8*590 | 340 | 개 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 지급자재 |  | 지주 | #REF! | 340 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 셋트앵커 | D10*100(SUS) | 680 | 개 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | [6 empty] | 지급자재 |  | 셋트앵커 | ∮50.8*590 | 680 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 방호차량 | 1t | 96 | hr | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | [6 empty] | 지급자재 |  | 방호차량 | 1t | 86.349 | hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보통인부 | 신호 | 12 | 인 | [23 empty] | 보통인부 | 신호 | 10.793 | 인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 현수막 |  | 6 | 개 | [23 empty] | 현수막 |  | 5.396 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소계
| 야간작업 | 품의 | 87.5% |  | ②,③적용 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| [제1호표] | 차광망 설치 m당 | [10 empty] | 품셈p583
| 설치공 | 철공 | 0.025 | 인 | 156492 | 3912 | 156492 | 3912
| 설치공 | 조력공 | 0.025 | 인 | 112847 | 2821 | 112847 | 2821
| 설치공 | 보통인부 | 0.025 | 인 | 102628 | 2565 | 102628 | 2565
| 잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | 9298 | 278 |  |  | 9298 | 278
| 기구손료 | 인력품의 | 3 | % | 9298 | 278 |  |  |  |  | 9298 | 278
| 소계 |  |  |  |  | 9854 |  | 9298 |  | 278 |  | 278
0 | [27 empty] | 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [14 empty] | 야간작업 | 품의 | 87.5% |  |  | 0 |  | 0
[28 empty] | 지세별할증 | 품의 | 10% |  |  | 0 |  | 0
[28 empty] | 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
0
0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서 | [7 empty] | 공 사 원 가 계 산 서
상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [7 empty] | 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사
공사금액 : 금영원정(금000원정) | [7 empty] | #NUM!
구 분 |  |  |  | 구 성 비 |  | 금 액 |  | 구 분 | 구 성 비 |  | 금 액
1. | 총 원 가 |  |  | 가 + 나 + 다 |  | 0 |  | 1. 총 원 가 | 가 + 나 + 다 |  | 0
| 가. | 재료비 |  | 가 1) + 가 2) |  | 0 |  | 가. 재 료 비 | 가 1) + 가 2) |  | 0
|  | 1) | 직접재료비 |  |  | 0 |  | 1) 직접재료비 |  |  | 0
|  | 2) | 부산물공제 |  |  | 0 |  | 2) 부산물공제 |  |  | 0
| 나. |  | 노무비 |  |  | 0 |  | 나. 노 무 비 |  |  | 0
|  | 1) | 직접노무비 |  |  | 0 |  | 1) 직접노무비 |  |  | 0
|  | 2) | 간접노무비 | 나 1) 의 | 11.9% | 0 |  | 2) 간접노무비 | 나 1) 의 | 11.9% | 0
| 다. |  | 경비 | 다 1) + 다 2) + 다 3) + 다 4) + 다 5) + 다 6) + 다 7) + 다 8) |  | 0 |  | 다. 경 비 | 다 1) + 다 2) + 다 3) + 다 4) + 다 5) + 다 6) + 다 7) + 다 8) |  | 0
|  | 1) | 산출경비 |  |  | 0 |  | 1) 산출경비 |  |  | 0
|  | 2) | 산재보험료 | 나 의 | 3.8% | 0 |  | 2) 산재보험료 | 나 의 | 3.8% | 0
|  | 3) | 건강보험료 | 나 1) 의 | 0% | 0 |  | 3) 건강보험료 | 나 1) 의 |  | 0
|  | 4) | 연금보험료 | 나 1) 의 | 0% | 0 |  | 4) 연금보험료 | 나 1) 의 |  | 0
|  | 5) | 노인장기요양보험 | 다 3) 의 | 0% | 0 |  | 5) 노인장기요양보험 | 다 3) 의 |  | 0
|  | 6) | 산업안전관리비 | 가 + 나 1) + 관급자재비) 의 | 1.85% | 0 | 0 | 6) 안전관리비 | 가 + 나 1) + 관급자재비) 의 | 1.85% | 0
|  | 7) | 고용보험료 | 나 의 | 0.87% | 0 |  | 7) 고용보험료 | 나 의 | 0.87% | 0
|  | 8) | 기타경비 | 가 + 나 의 | 6.1% | 0 |  | 8) 기타경비 | 가 + 나 의 | 6.1% | 0
2. | 일반관리비 |  |  | 1의 | 5.43% | 0 | 0 | 2. 일 반 관 리 비 | 1의 | 5.43% | 0 | -2261
3. | 이윤 |  |  | 1 의 나 + 1 의 다 + 2 의 | 15% | 0 |  | 3. 이 윤 | 1 의 나 + 1 의 다 + 2 의 | 15% | -2960 | -5957505
4. | 소계 |  |  | 1 + 2 + 3 |  | 0 |  | 4. 소 계 | 1 + 2 + 3 |  | -2960 | 5954545
5. | 부가가치세 |  |  | 4 의 | 10% | 0 | 18690000 | 5. 부 가 가 치 세 | 4 의 | 10% | -295
6. | 도급금액 |  |  | 4 + 5 |  | 0 | -18690000 | 6. 합 계 | 4 + 5 |  | -3255
7. | 관급자재비 |  |  | 1 | 식 | 0 |  | 7. 안전공사검사수수료 | 1 | 식
8. | 한전불입금 |  |  | 1 | 식 |  |  | 8. 관 급 자 재 비
7. | 총합계 |  |  |  |  | 0 |  | 9. 총 합 계 |  |  | -3255

## 갑지 (hidden)
설 계 서 용 지 (갑지)
처 장 |  |  | 팀 장 | 심사자 |  | 설계자 |  | 4
2017년도
상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [6 empty] | 설계 예산서
| 총공사비 : | 영 |  |  | 공사개요 : | 차광망 설치(상동~중동~희망,대봉~수성) : 1,242m
|  | 0 |  |  |  | 차광망(1.6t*584*3680) : 310경간
지주(Φ50.8*590) : 340개
| 내 역 : | 도급예산액 : | 0
|  | 관급자재비 : | 0
0
공사금액 : 일금영원정(일금000원정)

## 표지 (hidden)
공 사 설 계 내 역 서
공 사 명 : |  | 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사
도로관리처 전용도로팀

## 변경내역서 (hidden)
상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [26 empty] | 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [14 empty] | 178950120
89.95%
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고 |  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 중앙분리대 차광망 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ○ | ■ 중앙분리대 차광망 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재
[26 empty] | ★ |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
차광망설치 | 584*3680 | 1242 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | ○ | 차광망설치 | 584*3680 | 1242 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재
[26 empty] | ★ |  |  | 1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
차광망 | 1.6T*584*3680 | 310 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | [6 empty] | 지급자재 | ○ | 차광망 | 1.6T*584*3680 | 310 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 310.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지주 | #REF! | 340 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 지급자재 | ○ | 지주 | #REF! | 340 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 소 계 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ○ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[26 empty] | ★ |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
셋트앵커 | ∮50.8*590 | 680 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | ○ | 셋트앵커 | ∮50.8*590 | 680 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방호차량 | 1t | 86.349 | hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | ○ | 방호차량 | 1t | 86.349 | hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [14 empty] | ○ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[26 empty] | ★ |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [14 empty] | ○ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | ○ | 소 계 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | #REF! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
야간작업 | 품의 | 87.5% |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | [16 empty] | ○ | 야간작업 | 품의 | 87.5% |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 87.5% |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
합계 |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | [14 empty] | ○ | 합계 | 0 | ○ |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | ★ |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [23 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | [23 empty] | ○ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ★ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○
★
○
★
○
★
0 | [25 empty] | ○
★
0 | [25 empty] | ○
★
0
0
0
0
0
0
0
0

## 변경원가계산 (hidden)
공 사 원 가 계 산 서
상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사
#REF!
#VALUE!
구 분 |  |  |  | 구 성 비 |  | 금 액
1. | 총원가 |  |  | 가 + 나 + 다 |  | #REF!
#VALUE!
| 가. | 재료비 |  | 가 1) + 가 2) |  | #REF!
#VALUE!
|  | 1) | 직접재료비 |  |  | #REF!
#VALUE!
|  | 2) | 부산물공제
| 나. | 노무비 |  |  |  | #REF!
#VALUE!
|  | 1) | 직접노무비 |  |  | #REF!
#VALUE!
|  | 2) | 간접노무비 | 나 1) 의 | 10.6% | #REF!
#VALUE!
| 다. | 경비 |  | 다의 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) + 7) + 8) |  | #REF!
#VALUE!
|  | 1) | 산출경비 |  |  | #REF!
#VALUE!
|  | 2) | 산재보험료 | 나 의 | 3.7% | #REF!
#VALUE!
|  | 3) | 건강보험료 | 나 1) 의 |  | 0
0
|  | 4) | 연금보험료 | 나 1) 의 |  | 0
0
|  | 5) | 노인장기요양보험 | 다 3) 의 |  | 0
0
|  | 6) | 산업안전관리비 | 가 + 나 1) + 관급자재비) 의
|  | 7) | 고용보험 | 나 의 | 0.79% | #REF!
#VALUE!
|  | 8) | 기타경비 | 가 + 나 의 | 6.2% | #REF!
#VALUE!
2. | 일반관리비 |  |  | 1의 | 6% | #REF!
#VALUE!
3. | 이윤 |  |  | 1 의 나 + 1 의 다 + 2 의 | 15% | #REF! | 이윤
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4. | 소계 |  |  | 1 + 2 + 3 |  | #REF!
#VALUE!
5. | 부가가치세 |  |  | 4 의 | 10% | #REF!
#VALUE!
6. | 합계 |  |  | 4 + 5 |  | #REF!
#VALUE!
7. | 관급자재비
8. | 조달수수료 |  |  |  |  | 181790
181790
9. | 총합계 |  |  |  |  | #REF!
#VALUE!

## 변경갑지 (hidden)
설 계 서 용 지 (갑지)
처장 |  |  | 팀장 | 심사자 |  | 설계자 |  | 4
2013년도
상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사 | [6 empty] | 설계(변경) 예산서
|  | #REF! |  |  |  | 다기능설치(10㎟ 이하) × 576개소
| 총공사비 : | #VALUE! |  |  | 공사개요 : | 다기능설치(10㎟ 이하) × 562개소
|  | #REF! |  |  |  | 다기능설치(16㎟ 이상) × 263개소
|  | #VALUE! |  |  |  | 다기능설치(16㎟ 이상) × 264개소
지주(Φ50.8*590) : 340개
가로등주 철거 및 설치 × 12본
|  | 도급예산액 : | #REF!
| 내 역 : |  | #VALUE!
|  | 관급자재비 : | 0
0
|  | 조달수수료 : | 181790
181790
#VALUE!

## 변경표지 (hidden)
공사설계변경내역서
공 사 명 : |  | 상동교지하차도~중동교지하차도 외 2구간 차광망 설치공사
도시기반처 가로등관리팀