## 설계설명서
신천둔치계절별초화류정원조성공사
설 계 예 산 서
2022
대 구 시 설 공 단
설 계 설 명 서
1.공 사 명 : 신천둔치 계절별 초화류정원 조성공사
2.목 적 : 본 과업은「신천둔치 계절별 초화류 정원 조성공사」사업의 추진에
철저를 기하여 이용시민이 만족하는 경관을 조성하기 위한 공사임
3.공사위치 : 신천둔치 경대교 일원(대구광역시 북구 침산동 1662-20)
4.공사개요 :
1. 시설물공 : 디자인벤치A 1개소, 디자인벤치B 1개소, 디자인벤치C 1개소, 디자인벤치D 1개소, 디자인벤치E 1개소,
디자인벤치(도달쑤) 5개소, 경관석 6개소
2. 포 장 공 : 흙콘크리트포장 243.8㎡, 탄성포장(노란색) 35.3, 탄성포장(보라색) 34.9㎡, 탄성포장(초록색) 35.2㎡,
탄성포장(빨강색) 35.3㎡, 탄성포장(파랑색) 35.3㎡, 사고석 240.1m
3. 식재공 : 둥근소나무 외 2종 20주, 치자나무 외 1종 1,200주, 초화식재 4,000본
5.공사기간
본 공사에 소요기간은 착공일로부터 50일로 하며 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공사기간을 연장할수있다.
1) 공사기간중 강우일수가 연평균 강우일수보다 많을때.
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할때.
3) 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을때.
6. 변경조건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을때 변경할수있다.
1) 설계당시 조사된 자료에의거 설계하였는바, 조사불능한 부분 및 변경된 사항 시공측량결과 지형의 차이 등 현지여건이
변경되었을 시 변경할수있다.
2) 관급자재의 규격, 수량 및 인도지가 변경되었을 시
3) 기초공사의 지반지질이 상이할때 변경할수있다.
4) 선형 및 구조물 포장 등의 위치 수량공법이 변경되었을 때
5) 유토곡선에 의한 토량의 운반거리가 변경되었을 때
6) 공법변경이 불가피할 때
7) 기타 시행청이 필요하다고 인정할 때
7.예정공정표
날자 공정 | 착 공 일 로 부 터
| 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일
1. 준비기간
2. 비작업일수
3. 작업일수
4. 정리기간

## 공사기간 산정근거
공사기간 산정근거
▣ 공사개요
공 사 명 | 신천둔치 계절별 초화류 정원조성공사
공사금액 | 121950000
공사기간 | 착공일로부터 50일 | [8 empty] | 1.6667
| 준비기간 | 6 | 비작업일수 | 17 | 작업일수 | 24 | 정리기간 | 3 | 50
▣ 공사개요
구 분 | 내 역 |  |  | 일 수 |  |  | 비 고
준비기간 | 산정일수 |  |  | 6
| 인허가 업무 추진 |  |  | 3
| 도면 검토 및 측량 |  |  | 3
비작업일수 | 산정일수(A+B-C) |  |  | 17
| 해당월 작업 불가능 일수(A) |  |  | 10
| 해당월 법정 공휴일(B) |  |  | 9
| 월별 중복일수(C) |  |  | 2
작업일수 | 산정일수 |  |  | 24
| 작업준비 |  |  | 5
| 시설물공사 |  |  | 9
| 식재공사 |  |  | 7
| 포장공사 |  |  | 3
정리기간 | 산정일수 |  |  | 3
| 준공검사 관련 행정절차 |  |  | 2
| 청소 등 현장정리 |  |  | 1
※ 국토교통부 훈령 제1140호 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(2019. 3. 1. 시행)
- 비작업일수(법정공휴일수 및 지역별 기상상태)는 훈령 별표1. 별표 2 참고